## 操盘PCT团队
XX产品上市操盘PCT团队
维度 | 角色 | 责任人 | 职责 | KPI
核心代表 | PCT Leader
项目运营代表（PMO）
GTM代表
产品代表
MKT代表
零售运营代表
零售市场代表
渠道代表
拓展代表 | 计划代表
客服代表
HR代表
财经代表
备注：角色为示例，具体请根据企业实际情况进行增减

## 操盘目标
XX产品上市操盘目标
产品定位 | 维度 | 指标 | 首销期目标 | 生命周期目标
说明本款新品对公司的战略意义以及定位：现金流、利润流、战略突破……，根据产品定位确认操盘目标 | 商业目标
品牌目标
组织目标

## 上一代产品复盘-经营复盘
STEP 1: 回顾上一代产品商业结果（PCT leader 组织并负责输出）
指标 | 阶段目标 | 实际达成 | 达成率 | 差距分析
例如：销售额
例如：毛利率
例如：市场份额
XXX
STEP 2.1: 产品复盘（产品代表组织并负责输出）
三个方面 | TOP3的表现 |  | 原因
做的好的 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
做的不好 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
依然没有解决的问题 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
STEP 2.2: 营销复盘（营销代表组织并负责输出）
三个方面 | TOP3的表现 |  | 原因
做的好的 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
做的不好 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
依然没有解决的问题 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
STEP 2.3: 销售复盘（销售代表组织并负责输出）
三个方面 | TOP3的表现 |  | 原因
做的好的 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
做的不好 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
依然没有解决的问题 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
STEP 2.4: 供应复盘（供应代表组织并负责输出）
三个方面 | TOP3的表现 |  | 原因
做的好的 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
做的不好 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、
依然没有解决的问题 | 1、 |  | 1、 | 1、
| 2、 |  | 2、 | 2、
| 3、 |  | 3、 | 3、

## 上一代产品复盘-上市流程复盘
STEP1：还原XX产品上市流程
时间轴 |  |  | 产品立项 |  |  | 关键节点 |  | 关键节点 |  |  | 上市时间
|  | XX月XX日 | XX月XX日 | XX月XX日 | XX月XX日 | XX月XX日 | XX月XX日 | XX月XX日 | XX月XX日 | XX月XX日 | XX月XX日 | XX月XX日
产品
营销
销售 （可按销售渠道分类） | 天猫
京东
……
……
填写要求： 1. 纵轴按照实际参与产品上市部门填写 2. 按实际情况还原无需调整 3. 每个部门在相应时间填写自己的关键动作 4. 可根据实际情况灵活调整时间轴
序号 |  | STEP2：上市流程关键卡点
TOP1
TOP2
TOP3

## 新品上市作战地图&运作机制
XX新品上市作战地图
①IPD开发阶段 |  | Charter 开发 | 概念阶段 | 计划阶段 | 开发和验证阶段 |  | 发布阶段 | 生命周期管理
①IPMS操盘阶段 |  | 立项与规划 |  | 上市策略 | 上市方案 | 上市准备 | 首销 | 稳定销售 | 退市
②评审节点 |  | GR1
③时间节点 |  | T-X月 | T-X月 | T-X月 | T-X月 | T-X月 | T0（上市点） | T+X月 | T+X月
④核心兵种 操盘动作 | PCT Leader
GTM
产品代表（PDT）
MKT（整合营销）
渠道
……
⑤操委会决策内容
⑤PCT评审内容

## 新品上市作战地图&运作机制-画布
XX新品上市作战地图
①IPD开发阶段
①IPMS操盘阶段
②评审节点
③时间节点
④核心兵种 操盘动作
⑤操委会决策内容
⑤PCT评审内容

## 关键会议checklist
序号 | 评审点 | 评审内容 | 输出组织 | 责任人 | 评审组织/人员 | 备注：外循环关键互锁点
1 | GR1 T-X |  |  |  | PCT评审&决策 | 与产品互锁：需要PDT在T-10输出产品立项定稿，T-8输出明确的产品brief
2 | GR2 T-X |  |  |  | 操委会决策
3
4
5
6
7