## 前期分工
【红杉定制课】线上交付分工表（高维内部）
一、策划组（25%） 组长：军哥
任务：策划内容架构及合作机制，完成老师及分享嘉宾邀约
No. | 子任务 | Deadline | 负责人 |  | 交付物 | 备注
1 | 签订合同及付款 |  | 军哥 | ✔
2 | 确定内容架构、合作导师 |  | 军哥 | ✔
3 | 初步确定活动日程安排 |  | 军哥 | ✔
4 | 初步确定学友礼品定制 |  | 军哥 | ✔
5 | 红杉后期合作推进（深度绑定） |  | 军哥 | ✔
二、教学设计组（18%） 组长：林香
任务：设计教学环节，生产教学工具，把控内容质量
No. | 子任务 | Deadline | 负责人 | 是否完成 | 交付物 | 备注
1 | 完成需求调研 | 2021-05-25 | monica&杰欣 |  | 线上调研问卷&访谈纲要
2 | 教学环节设计 | 2021-05-23 | 林香 | ✔ | 教学方案、各家企业在不同的讨论细节，如何落到实处
3 | 打磨课程，交付终稿课件/PPT【老师、学员版】 | 2021-05-22 | monica&杰欣 | ✔ | 印刷课件、演示PPT
4 | 确定老师协议&行程、接待安排 | 2021-05-25 | 杰欣 |  | 老师行程
5 | 课后小考 | 2021-05-25 | 林香 | ✔ | 考试链接（课程经理负责）
6 | 金句提炼&制作 | 2021-05-25 | 林香&joy | ✔ | 金句文档
7 | 准备第二天6月10日课前的作业设计 | 2021-05-23 | 林香
8 | 两次课程之间的辅导和帮助（sop） | 2021-05-25 | monica&杰欣
9 | 知识卡片（提前准备，现场发放） | 2021-05-25 | Joy&杰欣 | ✔ | 课程重要知识点
10 | 定制精装知识地图手册设计 | 2022-05-23 | Joy | ✔
11 | 教学物料设计与交付 | 2021-05-23 | 杰欣 |  | 相关教学工具
三、教学服务组 （22%） 组长：杰欣
任务：学员招募及教学服务交付，保障学习体验
No. | 子任务 | Deadline |  |  | 交付物 | 备注
1 | 再沟通一到两家红杉的企业新增进来 | 2022-05-21 | 杰欣
2 | 蒋博演讲的控制！！ | 2022-05-22 | monica&杰欣
3 | 课程评分表【改题目】 | 2022-05-29 | 杰欣
4 | 确定线上腾讯会议会议室【设置密码】 | 2022-05-23 | 杰欣 | ✔
5 | 测试签到、PPT的尺寸 | 2022-05-24 | 杰欣 | ✔
6 | 确认红杉嘉宾开场发言 | 2022-05-24 | 杰欣
7 | 快递讲义 | 5月23日开始快递 | 杰欣 | ✔ | 《科学创业》+精装知识地图+讲义
8 | 服务报名企业（咨询/收款/发票） | 2022-05-20 | 杰欣 | ✔ | 《报名清单及企业介绍》
9 | 企业百度资料 | 2022-05-23 | 杰欣&张阳 | ✔
10 | 确定分组、每组的学习官、记录员 | 2022-05-22 | 杰欣
11 | 制作线上操作手册 | 2022-05-23 | 杰欣 | ✔
12 | 发放电子版讲义给学员 |  | 杰欣 | ✔
13 | 建班群并有序运营（建班群并邀请学友进群，发送群公告、欢迎词、学友线上操作手册、课前预习资料） | 2022-05-23 | 杰欣 | ✔ | 《班群运营流程表》含话术、物料
14 | 课前项目总动员会议（交付会、老师的产品会） |  |  | ✔
15 | 5月25日课前5个辅导员sop、每组的共享文档、——谁负责操控系统 | 2022-05-24 | 杰欣 | ✔ | 林香、丹纯、杰欣、monica，军哥，KK, 蒋博
16 | 学习资料准备（课前/课中/课后） | 2022-05-25 | 杰欣 |  | 预习资料、过程文字指引、考试链接发放
17 | 现场关键环节确定（签到、课评等） | 2022-05-25 | 杰欣 |  | 签到流程、课评流程
18 | 现场交付细化流程 | 2022-05-25 | 杰欣 |  | 《班级运营指导表》
19 | 现场主持 | 2022-05-25 | 杰欣
20 | 课中截图 | 2022-05-27 | 杰欣
21 | 课后满意度调研&回访 | 2022-05-27 | 杰欣 |  | 学后感、课评
22 | 是否需要做圆桌会议的确认 | 2022-05-23 | joy
23 | 进会议室进行设备调试（分组、进组、屏幕共享、视频播放等） | 课前一天
24 | 被投企业转化（杰欣、军哥） | 后续 | 杰欣&军哥
四、会务组（17%） 组长：Joy
任务：设计创意体验形式及会务准备；现场服务
No. | 子任务 | Deadline |  |  | 交付物 | 备注
1 | 确定物料清单 | 2022-05-24 | Joy |  | 《物料清单》
2 | 确定主KV | 2022-05-24 | Joy |  | 主KV
3 | 物料设计及制作 | 2022-05-23 | Joy |  | 根据物料清单交付
4 | 内容输出 | 2022-05-23 | Joy |  | 《外采服务清单》
5 | 签到海报 |  | Joy
6 | 定制礼品（红杉） |  | Joy
五、传播组（18%） 组长：Joy
任务：传播造势，策划好内容，推动媒体合作，并创造发圈素材
No. | 子任务 | Deadline |  |  | 交付物 | 备注
1 | 正式邀约 | 已完成 | Joy |  | 报名链接终稿
2 | 确定传播方案（红杉PR共同） |  | Joy |  | 《传播方案-节奏、渠道、内容》
3 | 提前准备弹药（知识卡片、金句模板） |  | Joy |  | 知识卡片、金句模板
4 | 当天朋友圈传播方案 | 2022-05-26 | Joy |  | 节奏（素材+文案+图片）
5 | 按计划输出传播内容 | 2022-05-27 | Joy |  | 内容文、新闻稿、金句、视频、知识卡片等、版权音乐
6 | 二次传播素材准备 | 2022-05-28 | Joy |  | 视频、文章、放大成果
7 | 复盘课程并传播（提前搜集素材） | 2022-05-28 | Joy |  | 《第一天课程结项报告》、微盘上传项目素材

## 课程当天交付分工表
红杉&高维《增长驱动的组织再造》5月27日分工表
时间 | 具体安排 | 负责人 | 备注
班群介绍企业、发上课通知、发会议室链接、告知时间、发背景设置、注意事项：改名字。
monica邀请蒋博8：50做好测试（有声音，能投屏，能视频）
课程当天 | 8：15老师、工作人员进入会议室进行设备调试、将老师、林香设为联席主持人、发送会议室及密码、学员讲义、共享文档到班级群 | 杰欣
| 8：30播放音乐，共享开班主KV，让学友进群自动更改名称 | 杰欣
| 8：30-45学友陆续进入会议室班主任打招呼欢迎并提醒学员更改名称 | 杰欣 | 全部开视频、设置专场的虚拟背景（手机、电脑）
| 8：50开始介绍课前说明，让大家跟随班主任引导更改群名称，签到、熟悉课中分组、发言，静音操作流程 | 杰欣 | 1、欢迎、暖场 2、介绍平台功能（1天时间安排、更改群内名称、简单介绍发言规则、演讲者视角切换、开启摄像头）强调一定要改名！分组是我们后台分配！进去出来都要改名字，进来前改。 3、介绍老师
| 8：55发签到二维码到班群进行签到 | 杰欣
| 9：00用2分钟测试进组选组长、记录员、计时员，教大家如何找到文档。 介绍红杉嘉宾发言，介绍老师 | 杰欣 | 看到迟到学员进场，需私信更改群内名称并分到组内
| 9：10学员全部到齐之后按照企业后台设置分组，并分配分组 | 林香 | 我们现在分一下组，没被分到的学友找班主任
| 课堂纪律管控：全员静音、未改名人员私信沟通改名 | 杰欣 | 出现未关闭静音学友助教及时关闭
| 发讨论输出共享文档 | 杰欣 | 【腾讯文档】《增长驱动的组织再造》小组投屏 https://docs.qq.com/sheet/DUk1jU2ZOQ0hwaE9m
| 讨论环节：发送讨论输出内容、时间要求、协助分组并到讨论组巡逻、提醒书记员整理讨论内容 讨论结束前最后1分钟发布倒计时 | 林香总控 练启朋、丹纯、monica、林香、杰欣分管不同的小组 | 在聊天框、微信班群再次发送需讨论内容及时间
| 分享环节：协助小组内容投屏 | 丹纯 | 投屏、聊天框、班级群，统一用链接腾讯文档
| 课间休息：班群、腾讯会议窗口告知几点结束休息，播放音乐 | 杰欣
| 搜集课程金句，做金句卡（或其他可做宣传招生用内容） | 启朋
| 按老师分享内容及时发送相关卡片、课程推荐等内容、流程图画法在班级群 | 杰欣
| 12：00总结、提醒下午课程时间，班级群中再次发送 | 杰欣
| 13：45，班群通知准备上线，上线后提醒改名、静音、分组 | 杰欣
| 发布考试链接，考试，考试前三排名截图 | 丹纯
| 可以就答错率高的题目做一个文字解释发布在聊天区 | monica
| 课程结束：感谢老师、课程总结、告知6月10日课程第二次和后续安排、合影（点赞、笔芯） | 杰欣 | 准备课程总结内容、6月10日再发课程评分表
课后 | 在班级群发总结、下次课作业公布，感谢+电子版金句和知识卡片，介绍monica，流程作业辅导 | 杰欣、Monica
| 每个企业跟踪作业，过程辅导呼唤炮火 | 杰欣、Monica
| 课后复盘（课程内容、运营） | 全员 | 2022-06-10
2022-06-10 | 发送课后感填写链接，收集大家课后感 | 杰欣
| 致谢红杉、老师和参训学友 | 杰欣
| 课后回访 | 杰欣
| 结项报告 | 杰欣
序号 | 企业名 | 进组负责人
1 | 店匠科技有限公司 | monica
2 | 远铸智能
3 | 伙伴云 伙伴聚力（北京）科技有限公司
4 | 星童医疗技术（苏州）有限公司 | 林香
5 | 秀合同 上海纪擎信息技术有限公司
6 | 江苏微盛网络科技有限公司
7 | 北京数牍科技有限公司 | 杰欣
8 | 埃克斯工业（广东）有限公司
9 | 青藤云安全
10 | 北京合思汇智信息技术有限公司 北京合思信息 | 丹纯
11 | 上海信天翁信息科技有限公司
12 | Ksher.com
13 | 社宝信息科技（上海）有限公司 | 启朋
14 | 恒湾科技有限公司
15 | 红杉资本