## 进度表
钟鼎定制场2022年6月11日-12日项目进度安排表
完成时间 | 工作名称 | 钟鼎 | 高维 | 完成情况
2022-04-21 | 报名链接文案定稿，链接制作完成 |  | √
4月23-5月30日 | 正式启动报名、钟鼎集中招募 | √
5月16-18日 | 确定场地 | 筛选场地 确定茶歇、午餐、晚餐方案（可外包可酒店用） | 给出场地意见，如有需要可协助深圳场地现场勘察 |  | 转为线上
2022-05-18 | 签署合作协议，支付合作定金 |  | 发票信息收集与开具
5月18日-6月5日 | 发布上课通知 | 继续邀约学友 | 1、制作课前须知，发上课学友，沟通课前须知 2、线上物料启动设计（主KV、签到板、知识卡片等联名物料） | 正在陆续进行中，5月底物料设计完毕
5月18日-30日 | 准备线上圆桌会议 | 1、提供圆桌会议能发言与分享的学友+嘉宾名单（建议3-5位） 2、嘉宾照片提供 3、确定圆桌的地方和主持人 | 提供过往圆桌主题和创新主题，与钟鼎共创，最终确定圆桌主题 | 还没启动
5月25日-30日 | 课前需求调研 | 提供有代表性的学友名单3-5企业进行需求调研 | 项目经理和产品经理与学友参与调研，调研结果同步钟鼎与老师，做课件内容定制开发，训练，考试开发
2022-06-02 | 报名截止 | 建立学友群，邀请报名学友进群，确定所有企业报名学友具体名单 班群先介绍高维班主任会进行学习服务，设置群共同管理 | 共同邀请报名学友进群，确定最终名单，发布课前重要提醒
2022-06-05 | 进入学习状态 |  | 班主任群里启动关联阅读和课前预习
| 系统测试 | 双方共同测试系统稳定性，投屏，分组等多功能
2022-06-10 | 班群开营仪式 | 确定钟鼎领导嘉宾5分钟开场发言+发言稿准备（如需） | 1、通知上课时间 2、群里主持开营仪式，学友企业介绍 3、课前注意事项、上课会议室，改名等通知
6月11日-12日 | 课程正式举办 | 及时留意学友满意度、课上疑问，及时和高维团队与老师反馈 | 做好课中通知、学习服务、协助授课、辅助考试
2022-06-13 | 课后学友反馈 | 精准回访 | 发布课后感链接，收集课后感
6月13日-14日 | 课后复盘 | 与高维反馈意见 | 写项目结项报告
2022-06-14 | 支付合作尾款
6月13日-18日 | 完成活动后传播 | 钟鼎公众号发布干货文章，新闻稿发布 | 高维公众号发布干货文章，媒体传播