| 项目名称 | 高维新型产品（A线）发布会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 | 产品中心 | 申请人 | 林香 |
| 申请日期 | 2022 年 4 月 5 日 |  |  |
| 项目类型 | □1级 □2级 3级 □4级 □5级 |  |  |
| 起止日期 | 2022 年 4 月 5 日 - 2022 年 4 月 30日 |  |  |
| 项目背景 | 经由过往经验积累，线下课模式已较为成熟，但受地域、时间等因素影响，客观规模有限，加之疫情催化线上学习需求，需加快推出新型产品，开发第二曲线业务增长点。 市面上已有的线上、线下产品门类繁多，产品中心对高维独特价值切入点的思考： - 企业采购外部培训课程的关键决策人是创始人，实际执行人是培训负责人，但两者往往存在巨大的认知差距，导致耗费大量人力、物力、财力却与预期效果相去甚远，针对这一目标群体典型痛点，设计针对创始人和学习官的双向培养计划，帮助创始人们培养一批懂得匹配企业真需求设计学习地图的学习官，同时，对高维自身而言，以学习官的角度切入，是站在学友决策逻辑推演未来产品整合销售方案的最佳试验点； - 连续、多天类型的系统学习产品对受训企业所投入的时间精力要求较高，单点对症、短时长、辅导类型产品具备更加符合“急学先用”的学友需求的可能性。 |  |  |
| 项目目标 | 针对关键角色、最大共性业务痛点，探索推出满足学友需求的、稳定可持续交付的新型产品 |  |  |
| 项目成果 | 第一项成果：4月20日对外正式发布新型产品 陪跑计划：创始人私董会、学习官训战营； 专项辅导计划：业务闪电战（诊断+训战） 第二项成果：4月30日完成订购目标 陪跑计划50家学友企业 运营专项辅导计划10家学友企业 第三项成果：经验萃取 1. 沉淀出具有高维特色的线上、线下私董会产品设计标准与实施流程； 2. 走通企业内训产品交付路径，并沉淀出高维特色的内训产品开发标准 |  |  |
| 项目需求方 | 以慧余为代表的公司级需求 |  |  |
| 项目成本 （财务预算） | 相关物料设计费用2000元 |  |  |
| 所需资源 | - 老师：需要与对应课题的老师确认交付内容、形式等； - 班主任： （1）从学友角度出发，反馈当下学友最为急迫需求的课题类型；（2）为产品发布会做好宣传准备，尽可能覆盖老学友群体； - 直播组雅雯：对外发布会的直播宣传及操作等。 |  |  |
| 干系人 |  |  |  |
| 项目成员 | KK、丹纯、晶晶、林香 |  |  |
| 项目风险 | - 课题是否正确切中学友企业当下最痛的需求，直接影响学友对线上产品的订购热度； - 学习官训战营大咖老师坐镇的邀请与合作存在不确定性； - 私董会线上交付的形式本身是否影响交付效果，或从学友的认知角度如何看待线上效果，也会影响到线上产品的价值感； - 对应课题老师的个人意愿，有待沟通确认。 |  |  |
| 项目激励 | 150个棒棒糖 |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |

备注：

① 4、5级项目原则上由公司指派，或事先与CEO团队达成明确共识；