| 项目名称 | 高维学堂知识产权体系建立 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 | 品牌中心 | 申请人 | Joy/面条 |
| 申请日期 | 2021 年 12 月1 日 |  |  |
| 项目类型 | □1级 □2级 3级 □4级 □5级 |  |  |
| 起止日期 | 2021 年 12 月 1 日 - 2022 年5月 1 日 |  |  |
| 项目背景 | 目前高维在知识产权体系建立方面尚未规范和形成体系，没有在法律层面建立良好的品牌资产。例如导师合作合同的规范、课程名称注册商标、知识地图、路线图作品申请著作权等。长期来看，会影响公司的资产估值以及存在一定的法律风险，亟需规范。 |  |  |
| 项目目标 | - 沉淀为法律承认的品牌资产，提高公司未来的资产估值（估值） - 规范与老师的合作方式、授权方式等，降低法律风险（风控） - 提高行业竞争力，再也不怕别人问：导师是你们自己的吗？ |  |  |
| 项目成果 | - 高维课程名称申请商标（分批次申请） 2.知识地图、科学创业路线图等申请著作权（1年更新1次） - 3.导师合作合同、知识产权授权合同、职务作品创作合同确认及投入使用 4.希望半年内可以沉淀出一套可复用的知识产权体系流程1.0 |  |  |
| 项目需求方 | KK最早于2019年就提出需求，现在由joy和面条共同配合来推进落实整个项目。 |  |  |
| 项目成本（财务预算） | 初步预估3-5万（1年费用，课程少改名字成本就会降低，涉及到申请商标和著作权费用） |  |  |
| 所需资源 | 已有外部陈律师协同，现需内部达成共识意识到此事的长期重要性，且由各个板块干系人共同配合推进。 |  |  |

| 干系人及分工 | 1、著作权协作（知识地图+科学创业路线图+科学创业视频）：丹纯+Joy +由面条统筹著作权） 2、商标协作（课程名称）：KK、丹纯（确认哪些课程名称不变，哪些会变，不变的先申请）+由Joy统筹商标） 3、合同协作： KK&面条（核对补充公开课及导师合作部分）+慧余（核对补充内训部分）+丹纯（核对补充课程部分）+丁丁（核对补充出书部分）+雅雯（核对补充线上课部分）+Joy（核对补充科学创业路线图及视频部分）+ 由陈律师统筹合同、面条和Joy协助沟通汇总 |
| --- | --- |
| 项目成员 | KK、丹纯、慧余、丁丁、雅雯、面条、Joy |
| 项目风险 | 最大的风险是没有意识到此项目的重要性； 如果此项目再拖延，高维就有法律风险了...... |
| 项目激励 | 300颗棒棒糖 |
| 评审意见 |  |