| 项目名称 | （追溯）高维小红花实物产品及书籍的物流、仓储体系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 | 后台中心 | 申请人 | 刘伟 |
| 申请日期 | 2020 年 月 日 |  |  |
| 项目类型 | □1级 □2级 √3级 □4级 □5级 |  |  |
| 起止日期 | 2019 年 7 月 11 日 - 2021 年 12 月 1 日 |  |  |
| 项目背景 | 高维学堂小红花商城之前只有虚拟商品，在《股权手册》、《升级定位24讲》两本实体礼品测试成功后，在飞鱼主持的增长项目某次研讨会上，决定设立专项小红花基金，并丰富可兑换的实体产品和书籍，这样就对仓储物流管理提出了要求。让学友更快速、方便获取到自己需要的产品。 在接下来的2年里，高维学堂相关部门持续推出了系列知识地图、科学创业系列图书等多种实体产品，同时班主任们开课现场对这些商品的需求也变成常态。 |  |  |
| 项目目标 | - 实现高维实体商品的进货、仓储、销售、物流完整管理； - 不增加人手，不额外占用伙伴们时间精力； - 能够同时满足学友和班主任等内外部需求； - 整体运维成本最低； |  |  |
| 项目成果 | 1. 解决了一切关于实物和书籍内外部各种场景下的需求，实现了＞90%程度的自动化全链条管理和运行，2年持续迭代51次，讲大量需求或问题解决方案通过系统和流程固化下来； 2. 每天只需要我1分钟处理，相比纯人工需要占用其1/3-1/2工作时间精力，还容易出现很多问题效率数得到百倍的提升 3. 为内容组小伙伴提供了案例素材 4. 获得认知：真正亲历业务现场，再具备一定的流程、标准化产品思维及技术赋能，去实践高维工作法，可以取得超出预想的实效； 5. 月度运维成本低于3000元，含仓库和物流费用； 6. 未来可以支撑在不增加成本的情况下业务量扩大100倍 |  |  |
| 项目需求方 | 全公司所有需要跟实体产品、书籍打交道的业务、部门。 |  |  |
| 项目成本（财务预算） | 低于1万元 |  |  |
| 所需资源 | 内部人力2名 外部人力2名（库管、快递员） |  |  |
| 干系人 | 学友、班主任 |  |  |
| 项目成员 | 刘伟、成锐 |  |  |
| 项目风险 | 较低 |  |  |
| 项目激励 | 200颗棒棒糖 |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |