| 项目名称 | 红杉系列直播 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 | 投后部 | 申请人 | 任杰欣 |
| 申请日期 | 2022 年 6 月 15 日 |  |  |
| 项目类型 | □1级 □2级 √ 3级 □4级 □5级 |  |  |
| 起止日期 | 2022 年 6 月 2 日 - 2022 年 7 月 1 日 |  |  |
| 项目背景 | 红杉资本为全部被投企业举办线上CEO陪伴计划，邀请高维学堂3位导师以线上直播形式给大家做应对当下不确定性的分享沙龙，夯实基本功，迎接2022下半场。 |  |  |
| 项目目标 | - 高维学堂品牌力在红杉资本被投企业中广泛传播，品牌力提升 - 影响红杉被投企业，转化学友到高维采购课程和咨询产品 - 提升高维学堂在各大投资机构的影响力 |  |  |
| 项目成果 | 每场触达500名学友，持续三场，持续影响红杉被投的超过500多家企业。 私域触达超过200名学友，产生转化课程和咨询线索5个以上 |  |  |
| 项目需求方 | 红杉资本 |  |  |
| 项目成本（财务预算） | PPT制作、美化 老师课酬（特别是蒋博课酬） |  |  |
| 所需资源 | 产品部（产品研发、课件制作） 运营部（运营策略、朋友圈影响力） |  |  |
| 干系人 | KK、丹纯、辰辰——产品研发 伍悦、杰欣、林慧余——转化策略 刘军——投资机构关系维护 |  |  |
| 项目成员 | KK、丹纯、辰辰、伍悦、杰欣、林慧余、刘军 |  |  |
| 项目风险 | 项目拖延，PPT延期制作 老师授课过程中出现敏感词汇 老师授课干货不够多，学员吐槽或者不满意 |  |  |
| 项目激励 | 都激励 |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |

备注：

① 4、5级项目原则上由公司指派，或事先与CEO团队达成明确共识；