第一期方案班设计方案

## 1. 方案概述

旨在通过系统化的方法，帮助企业实现业务流AI化，将AI技术与企业核心业务流程深度融合。方案覆盖从问诊诊断、方案设计到落地实施的全过程，通过"诊断-设计-实施-优化-复盘"的闭环，确保每家企业能够产出至少一个可实际应用的AI智能体，并建立起企业自身的AI转型能力。

价值主张：

- 为企业提供从战略到战术的全方位AI转型指导

- 聚焦核心业务流程，实现AI快速落地见效

- 培养企业内部AI应用能力，建立可持续发展的AI转型机制

- 通过实际可用的智能体交付，实现业务流程优化和效率提升

## 2. 整体阶段规划

| 阶段 | 时间周期 | 核心目标 | 关键成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期准备 | 一周 | 企业问诊与业务流程选择 | 企业AI现状诊断报告、核心业务流程确认 |
| 阶段一 | 2天1夜 | 核心业务流程AI解决方案设计 | AI解决方案、可演示DEMO、智能体需求文档 |
| 阶段二 | 4周 | 智能体开发与落地应用 | 可用的业务流程智能体、应用实施报告 |
| 阶段三 | 1天 | 成果展示与复盘总结 | 项目复盘报告、下阶段AI落地规划 |

## 3. 各阶段详细规划

### 3.1 前期准备阶段

#### 阶段目标

- 全面了解企业业务模式、组织架构和AI应用现状

- 确定最具转型价值的核心业务流程

- 组建合适的项目团队，并进行预期管理

#### AI问诊清单

一、企业核心业务与战略定位

1.1 业务模式与客户价值

- 贵公司的核心业务是什么？主要服务/产品有哪些？

- 目标客户群体是谁？他们的核心需求是什么？

- 公司的核心竞争优势是什么？

- 主要收入来源及占比情况如何？

1.2 战略目标与发展方向

- 公司3-5年战略目标是什么？(扩大规模/提升效率/业务转型)

- 当前业务发展面临的最大挑战或痛点是什么？

- 在行业竞争格局中，公司的定位与差异化战略是什么？

二、内部业务流程与组织架构

2.1 组织结构与协作模式

- 公司当前组织架构如何？(可提供组织架构图)

- 各部门之间的协作流程与决策链路是怎样的？

- 业务决策的制定与执行周期一般是多长？

2.2 核心业务流程

- 请描述3-5个最关键的业务流程

- 这些流程中存在哪些重复性工作或低效环节？

- 哪些环节容易出错或存在瓶颈？

- 目前有哪些流程已经实现数字化或自动化？效果如何？

三、数字化基础与AI应用现状

3.1 数字化基础设施

- 公司现有哪些核心IT系统？(ERP/CRM/OA/数据中台等)

- 数据收集与存储情况如何？数据是否结构化、标准化？

- 历史数字化转型项目的成功经验与失败教训有哪些？

3.2 AI应用情况

- 目前公司是否使用任何AI工具或智能体？应用场景是什么？

- 这些AI应用的效果评估如何？(效率提升/成本节约/体验改善)

- 是否有专门的AI应用预算或资源投入计划？

四、团队能力与AI认知

4.1 技术团队能力

- 公司IT/数据团队规模如何？具备哪些技术能力？

- 是否有数据科学家、AI工程师或相关技术人才？

- 团队对主流AI技术(如大语言模型、机器学习等)的了解程度如何？

4.2 业务团队AI接受度

- 管理层对AI的态度是什么？(积极推动/观望/谨慎)

- 一线业务人员对使用AI工具的接受程度如何？

- 公司是否有AI相关培训机制或学习文化？

五、AI转型期望与资源准备

5.1 AI转型目标

- 对本次AI方案班的期望是什么？

- 希望通过AI解决哪些具体业务问题？

- 预期的成功指标是什么？(效率提升百分比/成本节约/新业务增长等)

5.2 资源投入与执行保障

- 公司能够投入哪些资源支持AI项目？(人力/资金/时间)

- 是否有明确的AI项目负责人？决策权限如何？

- 对AI项目的容错空间与迭代周期有何预期？

#### 里程碑节点

- M1: 完成企业AI现状诊断报告

- M2: 确定核心业务流程及参与团队名单

- M3: 完成前期准备工作，团队准备就绪

#### 具体输出物

- 企业AI现状诊断报告

- 企业业务模式分析

- 核心业务流程地图

- AI应用现状评估

- 团队AI能力评估

- 核心业务流程选择报告

- 业务流程评估矩阵

- 选定业务流程的详细描述

- AI赋能机会点分析

- 方案班参与计划

- 参与人员名单及角色分工

- 预期目标与成果承诺

- 前期准备任务清单

#### 参与角色及职责

- 企业一把手：确认战略方向，资源调配

- 业务部门负责人：提供业务流程详情，确认业务优先级

- 技术团队负责人：评估技术可行性，准备技术资源

- 一线业务骨干：提供业务痛点与需求

- AI转型顾问：主导问诊过程，提供专业建议

### 3.2 阶段一：两天一夜线下方案班

#### 阶段目标

- 深入理解选定业务流程的运作机制与痛点

- 设计AI解决方案，明确智能体功能与架构

- 开发可演示的DEMO，展示AI赋能效果

- 产出详细的智能体需求文档

#### 关键活动（拟定，终稿以俊豪建议为主）

Day 1 上午：业务深度解构

- 业务流程地图绘制工作坊

- 业务痛点与机会点分析

- AI赋能可能性头脑风暴

Day 1 下午：AI解决方案设计

- AI解决方案框架设计

- 智能体功能与架构设计

- 用户旅程与交互设计

Day 1 晚上：DEMO开发启动（工程师）

Day 2 上午：解决方案深化

Day 2 下午：DEMO展示与方案定稿

- DEMO演示

- 智能体需求文档完善

- 四周落地计划制定

#### 里程碑节点

- M1: Day 1中午前完成业务流程解构与AI机会点识别

- M2: Day 1下午完成AI解决方案设计

- M3: Day 1晚上启动DEMO开发

- M4: Day 2下午完成DEMO展示与需求文档定稿

#### 具体输出物

- 业务流程AI解决方案

- 可演示DEMO

- 智能体详细需求文档

- 四周落地实施计划

### 3.3 阶段二：四周陪跑辅导落地

#### 阶段目标

- 基于需求文档开发完整功能的智能体

- 进行智能体优化与测试，确保性能与体验

- 在实际业务场景中部署与应用智能体

- 收集使用数据与反馈，持续优化

#### 关键活动

第1-2周：智能体开发

- 技术架构搭建与环境准备

- 核心功能模块开发

- 数据处理与模型训练（若数据量复杂，选闭环的小样本数据）

第3周：智能体调优

- 功能测试与Bug修复

- 性能优化与体验提升

- 用户测试与反馈收集

- 优化迭代

第4周：落地使用

- 用户培训与使用指导

- 实际业务场景应用

- 使用数据收集与分析

#### 里程碑节点

- M1: 第2周末完成智能体基础功能开发

- M2: 第3周末完成智能体优化与测试

- M3: 第4周完成实际业务场景应用并收集初步使用数据

#### 具体输出物

可用的业务流程智能体

### 3.4 阶段三：一天复盘总结

#### 阶段目标

- 全面评估项目成果与价值实现

- 总结经验教训，提炼最佳实践

- 规划企业下一阶段AI落地方案

#### 关键活动

线下方案（1天）

上午：成果复盘与价值评估

- 项目回顾与成果展示（1小时）

- 价值实现评估与分析（1小时）

- 经验教训与最佳实践提炼（1.5小时）

下午：产业AI化学习与规划

- 产业AI化趋势与案例分享

- 企业AI转型路径工作坊

- 下一阶段AI落地方案讨论及行动计划

线上方案（1天）

- 企业智能体成果展示

- 共创讨论企业下一阶段AI落地方案

- 行动计划确认

#### 里程碑节点

- M1: 完成项目复盘与价值评估

- M2: 形成企业AI转型最佳实践

- M3: 确定下一阶段AI落地方案

- M4: 制定具体行动计划

#### 具体输出物

- 项目复盘报告

- 智能体价值评估报告

- 下一阶段AI落地方案