## Sheet2
红杉&高维《增长驱动的组织再造》5月27日分工表
时间 | 具体安排 | 负责人 | 备注
课程当天 | 8：15老师、工作人员进入会议室进行设备调试、将老师、林香设为联席主持人、发送会议室及密码、学员讲义、共享文档到班级群 | 杰欣
| 8：30播放音乐，共享开班主KV，让学友进群自动更改名称 | 杰欣
| 8：30-45学友陆续进入会议室班主任打招呼欢迎并提醒学员更改名称 | 杰欣
| 8：50开始介绍课前说明，让大家跟随班主任引导更改群名称，签到、熟悉课中分组、发言，静音操作流程 | 杰欣 | 1、欢迎、暖场 2、介绍平台功能（1天时间安排、更改群内名称、简单介绍发言规则、演讲者视角切换、开启摄像头） 3、介绍老师
| 8：55发签到二维码到班群进行签到 | 杰欣
| 9：00用2分钟测试进组选组长、记录员、计时员。介绍红杉嘉宾发言，介绍老师 | 杰欣 | 看到迟到学员进场，需私信更改群内名称并分到组内
| 9：10学员全部到齐之后按照企业后台设置分组，并分配分组 | 林香
| 课堂纪律管控：全员静音、未改名人员私信沟通改名 | 杰欣 | 出现未关闭静音学友助教及时关闭
| 讨论环节：发送讨论输出内容、时间要求、协助分组并到讨论组巡逻、提醒书记员整理讨论内容 讨论结束前最后1分钟发布倒计时 | 林香总控 练启朋、丹纯、monica、林香、杰欣分管不同的小组 | 在聊天框、微信班群再次发送需讨论内容及时间
| 分享环节：协助小组内容投屏 | 丹纯 | 投屏、聊天框、班级群
| 课间休息：班群、腾讯会议窗口告知几点结束休息，播放音乐 | 杰欣
| 搜集课程金句，做金句卡（或其他可做宣传招生用内容） | 启朋
| 按老师分享内容及时发送相关卡片、课程推荐等内容、流程图画法在班级群 | 杰欣
| 12：00总结、提醒下午课程时间，班级群中再次发送 | 杰欣
| 13：45，班群通知准备上线，上线后提醒改名、静音、分组 | 杰欣
| 发布考试链接，考试，考试前三排名截图 | 丹纯
| 可以就答错率高的题目做一个文字解释发布在聊天区 | monica
| 课程结束：感谢老师、课程总结、告知6月10日课程第二次和后续安排、合影（点赞、笔芯） | 杰欣 | 准备课程总结内容、6月10日再发课程评分表
课后 | 在班级群发总结、下次课作业公布，感谢+电子版金句和知识卡片，介绍monica，流程作业辅导 | 杰欣、Monica
| 每个企业跟踪作业，过程辅导呼唤炮火 | 杰欣、Monica
| 课后复盘（课程内容、运营） | 全员 | 2022-06-10
2022-06-10 | 发送课后感填写链接，收集大家课后感 | 杰欣
| 致谢红杉、老师和参训学友 | 杰欣
| 课后回访 | 杰欣
| 结项报告 | 杰欣