## 审批记录
序号 | 申请时间 | 项目经理 | 申请人部门 | 项目名称 | 级别 | 棒棒糖 | 初始目标 | 目标达成情况 | 当前状态 | 备注
1 | 2021/1/17 21:09:39 | 丁芹伟 | 品牌组 | 内容拉新 | 3级 | 100 | 第一阶段（两个月），今日头条成功实现稳定拉新，并能持续运营。获取的新流量能够匹配上稳定的转化动作，变成新用户，观察转化数据（线上、线下）），不断优化；第二阶段（一个月），第一部分稳定之后，启动更多的内容获客渠道和形式，比如知乎，短视频。以及把第一阶段从“可行”变成“突破”和“创新”。 |  | 悬挂
2 | 2021/1/17 22:31:37 | 黛安Diane ¦段琦洁 | 学习服务中心 | 升级定位班级复购转化项目 | 3级 | 300 | 在特定时间内（暂定21天），实现1月8日《升级定位》班群（72人）的复购关联2门课程，转化率40%（30人） |  | 悬挂
3 | 2021/1/18 12:56:23 | 林慧余 | CEO团队 | 星火行动 | 3级 | 200 | 1.通过把促动技术运用在晚自习，帮助学友消化知识，提高公布课满意度 2.通过入企促动服务，帮助学友运用知识，更深入了解学友的业务卡点，验证是否可接入企业服务 通过晚自习和入企服务，深入了解学友需求，提供匹配学友需求的年度学习方案。 |  | 进行中
4 | 2021/1/18 13:52:13 | 林慧余 | 学习服务中心 | LTC流程设计和实施 | 2级 | 150 | 1、转化率提高到30% 2、转化周期从2个月到1个月 |  | 进行中
5 | 2021/2/3 10:48:03 | 陈松月 | 学习服务中心 | 【增长黑客微咨询】首团内测 | 3级 | 200（验收152） | 同曲卉老师合作，成立增长黑客微咨询课题组，并跑通内测团产品和服务，沉淀相关文档（课程包和服务流程） 完成内测团两个企业的交付，且100%满意 | 验收76分（目标1：80分。目标2：70分） | 已结项
6 | 2021/2/3 18:17:56 | 陈延琴 | 后台中心 | 用SUPERSET呈现运营数据项目 | 2级 |  |  |  | 进行中
7 | 2021/3/21 22:45:47 | 关囡 | 后台中心 | 3/31宋志平新书首发私享会 | 3级 | 150（验收144） | 组织一场100人规模的高质量线下私享会 宋老师得满意度 拉高品牌势能，打造信任状，并激活A类学友 | 报名102人，实际到场70多人（含学友、嘉宾，不含高维员工）学友实际到场50-60人未达到预期 验收77分 | 已结项
8 | 2021/3/21 22:45:47 | 关囡 | 后台中心 | BAI项目 | 4级 | 一阶段：260 二阶段：140 | 第一阶段目标： 1.受训企业满意度 2.BAI满意度 3.传播放大 4.超A用户导入及业务转化（不刻意） | 验收86.5分 | 一阶段已结项 二阶段未结项
9 | 2021/3/26 10:17:02 | 石健辉 | 微咨询中心 | 克里夫战略合作项目 | 2级 | 90 | 1.与克里夫达成“品类战略”课程独家合作； 2.与克里夫团队共同打磨课程，改造更适合高维学员版 3.借助里斯的品牌势能，拉升高维学堂在“定位”领域的品牌势能 | 1.第一次课程顺利完成；年度排期5次已经预约时间 2.第一次课程，学员反馈4.85，基本符合要求；但还有优化空间 3.PR，三方公众号发布，拍摄了张云老师的视频，可复用 验收：传播不足；82分 | 已结项
10 | 2021/6/1 16:21:00 | 林慧余 | CEO团队 | 金种子培育 | 4级 | 200 | 通过辅导员主动服务一对一服务、及一对多服务15家企业，让5家企业通过主动服务产生微咨询、内训合作需求，总结出一套可复制的服务金种子企业的方法。 |  | 进行中
11 | 2021-06-02 | 关囡 | 后台中心 | 红杉合作项目 | 3级 | 300 | 1.受训企业满意度 2.红杉满意度 3.传播放大 4.超A用户导入及业务转化（不刻意） | 验收86.5分 | 已结项
12 | 2021-06-03 | 关囡 | 后台中心 | 第4届724项目 | 3级 | 300 | 1：通过打造精品小活动，输出高质量内容，让参会者不虚此行 2：提前制定传播计划，通过公众号及朋友圈两个主战场发声（PR稿件网络正常发，搜索留痕） 3：参加人员满意度（流程、内容、MOT）；围观人员的感受（对未能到场表示理解，并觉得好，下一届也想来） | 验收84分 | 已结项
13 | 2021/6/3 15:17:24 | 石健辉 | 微咨询中心 | 微咨询中心领教成长项目-夏 | 3级 |  |  |  | 悬挂
14 | 2021-07-10 | 王灿平 | 后台中心 | 磨刀会项目 | 3级 | 300 | 通过第10届磨刀会进一步加深与天图合作的信任关系，达成投后服务更好的满意度和信任状； 更快更有效的转化成果：形成投后学员转化的一些可用路径，实现成功转化 | 信任关系有了比较好的巩固，今年天图的老板和合伙人都有参与；采访和沉淀都为这个做了准备；价值加分 学员满意度平均达到80分" 通过学员奖励的设置，学员基本已全部加上班主任，已有十多个在选课中；下次可以探索更好的转化方案和路径 验收80分 | 已结项
15 | 2021-07-11 | 李雅雯 |  | 724年卡 |  | 100 | 1、销售量大于400份会员卡（去年会员销售成绩） 2、吸引至少200名新用户下单（刺激新用户首次下单，成为高维学友） | 验收80分 | 已结项
16 | 2021/8/20 17:13:02 | 刘伟 | 后台中心 | 新版业财一体化系统（Odoo ERP） | 4级 | 300 | 1.取代旧版“招财猫”软件； 2.满足微咨询、公开课新的结算需求； 3.最好有源代码，可以自主维护，尽可能无需自己开发，缩短上线周期和学习摸索成本； 4.具备满足未来业务LTC、合同管理、人力资源管理、客户管理等需要的潜力； 未来满足潜在外部客户需要； |  | 进行中
17 | 2021/8/24 16:35:05 | 黛安Diane ¦段琦洁 | 学习服务中心 | 小灶群第一阶段：有效触达 | 4级 | 第一阶段400 | 验证触达功能。 小灶群是否是更高效触达学友的一种私域流量管理渠道，目标触达率达到60%以上" "运营方式升级。 高维的用户运营从以课为中心的广告模式升级到以用户为中心的服务模式升级" "AR培养。 从个人服务升级到团队服务，从个人能力上升到组织能力。探索批量化培养小AR。" | 对高维增长做出第一阶段的优美贡献，既勾画出增长全景路和推进路线，又精益踏实地一步步探索验证，为第二阶段、第三阶段的增长突破垫定了夯实的基础 验收92分 | 已结项
18 | 2021/8/6 14:55:14 | 石健辉 | 微咨询中心 | 定位微咨询流程梳理 | 3级 |  |  |  | 搁置
19 | 2021/10/2 22:43:09 | 杨丹纯 | 神助攻小组 | 10月15门必修课QA制作项目 | 3级 | 200 | 沉淀出一套课程QA的标准； 对标QA的标准（举例：《事业战略》QA），输出15门创始人必修课程QA； |  | 进行中
20 | 2021/10/22 21:50:48 | 黄文锋 | 落地服务中心 | 从线索到回款IT化-第一阶段线索管理 | 3级 | 100 | 1.对线索进行管理与盘点，能统计出一个时间段内需求池的金额及需求所处阶段。 通过平台的统计，能有针对性的对需求进行分析与举行半月需求交流会 |  | 进行中
21 | 2021/10/3 13:12:52 | 杨丹纯 | 神助攻小组 | 10月5门老课实战迭代 | 3级 | 100 | 1、按实战标准（课后小考、课后落地手册）完成5门老课（升级定位、流程型组织、基于机会和目标的战略管理、OGSM业务规划与执行、关键人才业务突破）的迭代。 迭代5门优先级课程，沉淀出一套制作考题和课后落地手册的方法论。 |  | 进行中
22 | 2021-11-01 | 王灿平 | 后台中心 | AR培养项目 | 4级 | 400 | 通过建立AR任职资格体系（分级认证）和学习系统（验证的训战方法和内容），实现年前完成AR们的分级清晰；现有小AR们能提升到完全胜任A级的任职要求 |  | 进行中
23 | 2021/11/2 13:10:35 | 李雅雯 | 品牌中心 | 双十一活动 | 3级 | 100（验收94） | 1、活动期间的日平均销售量比日常翻3倍 2、新增100个私域流量，并完成新流量打标签，预告app上线的动作 3、根据销售数据，判断哪类课题组合更受用户欢迎，为之后的运营沉淀经验 | 活动效果低于预期 以后类似活动的重点应该开拓班主任之外的其他触点，班主任朋友圈和发群这个曝光量对线上课来说还是太低了 验收75分 | 已结项
24 | 2021/11/20 15:59:16 | 林慧余 | CEO团队 | 团队学习集采平台1.0验证 | 3级 | 200 | 1.打造出5门领教工作坊和10位小老师内训的产品服务列表和集采平台 2.满足企业团队学习需求的会员制机制方案 20家企业成为企业会员，提出2022年采购集采平台上服务产品的需求 |  | 进行中
25 | 2021/11/20 15:59:16 | 刘伟 |  | 微咨询项目 |  | 第一阶段（验收160） 第二阶段（验收100） |  |  | 已结项 | 追溯奖励
26 | 2021/12/10 14:19:53 | 李雅雯 | 学习服务中心 | 2021-2022闯年关指南系列直播 | 3级 | 转化课程的5% | 、激活老学友，尝试多种触达方法，探索有效触达方法 2、服务老师为主，为老师提供以高维学友为主、外部平台为辅的更大声量，为之后的学科联合发展计划提供信任状。 3、验证高维的直播带货路径 |  | 进行中
27 | 2021/12/13 12:52:58 | Joy林媛霞 | 品牌中心 | 高维学堂知识产权体系建立 | 2级 | 100 | 1.高维课程名称申请商标（分批次申请） 2.知识地图、科学创业路线图等申请著作权（1年更新1次） 3.导师合作合同、知识产权授权合同、职务作品创作合同确认及投入使用 4.希望2个月内可以沉淀出一套可复用的知识产权管理体系1.0 |  | 进行中
28 | 2021/12/2 21:24:26 | 肖霞 | 学习服务中心 | 合同管理系统项目 | 3级 | 100 | 完成合同管理系统开发，并在全公司推行使用，实现培训，内训合同100%走系统。 |  | 进行中
29 | 2021/12/3 10:09:16 | 刘伟 | 后台中心 | （追溯激励申请）高维实体产品仓储物流体系搭建项目 | 3级 | 200 | 1.实现高维实体商品的进货、仓储、销售、物流完整管理； 2.不增加人手，不额外占用伙伴们时间精力； 3.能够同时满足学友和班主任等内外部需求； 整体运维成本最低； | 以达成系统上线 | 已结项
30 | 2021-12-05 | 王灿平 |  | 22年年会项目 | 2级 | 100 | 1.帮助大家理解做这份事业的意义和方向 2.团队能力：对过去用心服务学友、老师的成果表示肯定和感谢，对未来团队能力的期待：专业、高效、成果导向 3.团队的融合 ：认识彼此 信任彼此 用好彼此 爱护彼此 |  | 进行中
1 | 2021/1/8 16:48:47 | 李雅雯 | 学习服务中心 | 学友落地案例直播 | 4级 | 204 |  |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
2 | 2021/1/8 17:02:18 | 李雅雯 | 学习服务中心 | 文案共学会 | 2级 | 60 |  |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
3 | 2021/1/17 21:20:35 | 黛安Diane ¦段琦洁 | 学习服务中心 | 线上小产品项目 | 2级 | 100 | 完成至少1个小产品的研发及上架工作 完成小产品在高维学友的内测，并实现目标人群内测转化率50%以上 | 小产品完成开发工作并上架 完成深圳场流程型组织课堂的答疑区测试 验收88分 | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
4 | 2021/1/17 21:53:58 | 黛安Diane ¦段琦洁 | 学习服务中心 | 《卓有成效的管理者》线上读书会 | 2级 | 100 | 1.目标招募人数：66人 2.群内的打卡活跃； 读书会转化专栏17单 |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
5 | 2021/1/17 21:55:36 | 姚叶萱 | 品牌组 | 《科学分钱》新书拼团活动 | 2级 | 60 |  |  | 已结项
6 | 2021/1/17 21:58:53 | 姚叶萱 | 品牌组 | 《极简项目管理》新书福袋活动 | 2级 | 50 | 科学创业系列丛书第3本《极简项目管理》新书上市，通过策划一系列的推广活动，从而触达更多的用户并完成转化，并且沉淀标准和流程，在以后的科学系列从书活动中可以持续复用。 | 1）首创新书福袋的玩法，新书上市活动一天，售出126本，学友反应热烈。2）新书福袋活动新颖，可以在后期的新书活动中持续复用，带来持续的品牌效应。3）建立了新书上市活动的标准和流程。验收85分 | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
7 | 2021/1/17 22:40:42 | 姚叶萱 | 品牌组 | 公众号爆款文章拆解 | 2级 | 60 |  |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
8 | 2021/1/17 22:45:02 | 黛安Diane ¦段琦洁 | 学习服务中心 | 724线上会员卡 | 2级 | 120 |  |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
9 | 2021/1/17 23:42:23 | 刘振华 | 产品组 | 产运一体化与新课打爆流程探索 | 3级 | 200 | "1、 新课《OGSM业务规划与执行》前3团持续打爆形成排队" "2、 沉淀新课打爆流程和经验方法" | 首团6天封班，前3团至少提前2周封班，4-7团持续排队 分享并沉淀新课打爆流程和经验，复用到下一门新课 验收92分 | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
10 | 2021/1/17 23:52:00 | 张文龙 | 产品组 | 外挂人才选拔与使用的立项申请书 | 3级 | 200 | 1、响应高维内部需求的速度 2、外挂根据需求出品作品的质量 高维对外挂下单时，对项目需求清晰描述的能力 | 验收80分 | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
11 | 2021/1/17 23:52:00 | 张文龙 | 产品组 | 小红花项目 | 3级 | 250 | 主考核指标：兑换率20%以上 •通过小红花激励机制（含小红花兑换的产品）的设计，实现： 1、提升高维“科学创业”的专有配称普及 2、提升学友学习效果、学以致用 3、提高学友参与共创（案例分享、高维学友社区） | 小红花兑换率从10.3%上升到13.1 增长2.8% | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
12 | 2021/1/20 10:48:17 | 张文龙 | 产品组 | 课程详情页优化立项申请书20210117 | 2级 | 100 |  | 截止至2020年12月31日，共优化了4门课程详情页，提高了信息到达率，从而不同程度提升了报课率； | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
13 | 2021/1/20 13:28:12 | 陈延琴 | 后台中心 | 理财项目 | 2级 | 100 | 保证资金安全的前提下，留足流动资金，提高理财的收益 |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
14 | 2021/1/5 09:09:20 | 林芸锋 | 微咨询中心 | 《升级定位》考题开发 | 3级 | 80 |  |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
15 | 2021/1/5 09:12:52 | 林芸锋 | 微咨询中心 | 磨刀会活动 | 3级 | 300 |  |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
16 | 2021/1/5 09:15:11 | 林芸锋 | 微咨询中心 | 《升级定位》新书预售首发活动 | 2级 | 100 |  |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
17 | 2021/2/3 18:14:16 | 陈延琴 | 后台中心 | 个独解决方案项目 | 2级 | 50 |  |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
18 | 2021/2/3 18:17:56 | 陈延琴 | 后台中心 | 冗余数据清理项目 |  | 120 |  |  | 已结项 | 去年的项目，补立项和结项
19 |  | 林慧余 | 微咨询中心 | 有效管理项目 |  | 150 |  |  | 已结项

## Sheet1
项目简介
大背景是基于整个公司突破增长关的需求，方式，即多数在消耗存量用户或者裂变链条较短，获客效率已不足以支撑业务增长需求。 过去一年的增长工作中，公司重点发力于复购和转化，将漏斗变宽，并形成一些打法。基于此，可以将漏斗最上端的入口打开，即启动拉新。 内容拉新作为拉新计划中的一条重点可持续路径，从原来的侧重内容生产到内容运营——即用好内容获取新流量，匹配过往沉淀的转化动作，获得新用户。新增用户=新增流量*转化率。
围绕导师开发的主专栏，延伸开发小产品，扩充知识点的深入解读、应用成为了助力学友学透知识的探索方向。
线上需要有自己独有的吸引流量、沉淀、转化的能力和有效运营方式。
《科学分钱》新书上市拼团优惠，3人成团，即可以5折的价格购书。
《极简项目管理》新书福袋，72.4元即可收到2本书，其中一本是《极简项目管理》，另一本在《科学创业》、《升级定位》、《精益商业思维》3本书中随机抽取一本。
整个增长项目中重要的一环是突破线上直接转化公开课产品这一关。想借着探索低垂的果实：班群的运营，转化复购，来探索一条稳定的线上转公开课的路径。
汇总2019年的爆款文章（阅读量过2000）进行拆解，并提炼出相关的原则和标准。
借势724科学创业节，打包线上课程和服务，为学友提供线上较为完整的科学创业学习产品。
构建产运一体化产品经理负责新课打爆的流程，改善原产运流程脱节，段到段，新课运营风险较高，迭代速度慢的问题。
为提高价值创造效率，建立配合良好的外挂组织；
高维的学友不复购，很主要的原因是学习了以后没有落地。 希望通过促动技术运用在晚自习降低落地难度，通过入企服务深入了解企业的业务卡点，从而为其定制年度学习方案。
学友转介绍来的潜在学友转化率只有10%，目前转化周期也非常长，目前AR没有形成有效的方法来转化，依然依靠个人经验，转化的素材也散落在各地。希望通过建设LTC流程把转化率提高到30%，转化周期缩短到1个月。
1、提高学友对课程知识的了解和课程价值的感知； 2、通过对课程详情页优化，提高目标客户的痛点需求对接课程知识，提高陌生学友下单率；
1、提高学友对课程知识的了解和课程价值的感知； 2、通过对课程详情页优化，提高目标客户的痛点需求对接课程知识，提高陌生学友下单率；
公司的盈余资金，一直以来，购买银行的理财产品，利率低至3%左右；拟找到理财产品更多，在风险可控的情况下，实现较高点的收益。
为提高《升级定位》学习的趣味性及有效性，帮助学友更有效地掌握该课题知识、学以致用解决问题，所以围绕课题知识点开发100道考试题。
磨刀会是天图投资对已投企业最重要的投后增值服务，2020年第9期磨刀会，天图投资邀请高维学堂作为共同主办方，联合举办本期活动，拟将该活动作为项目推进。
华章出版社于2020年7月初出版冯卫东《升级定位》书籍，为新书出版举办一期新书预售首发活动。
本项目旨在为更多学友提供落地参考案例，同时，为分享嘉宾沉淀其作为“科学创业派”的经验和成果。并在内容价值传递的过程中，为公司的业务目标打辅助，尝试更多形式（如线上课、线下课等）相关产品的转化。
随着产品、品牌对传播的需求量增加，朋友圈、公众号、线上产品等等越来越多的场景需要好文案支持。因此，内容中心牵头，组织了几个对文案有强烈需求的部门小伙伴，共同学习这门课程，提升高维的文案品质。
【增长黑客微咨询】首团内测
一直以来，班主任分成及老师的课酬和分成，都是通过云账户这个平台来进行发放，随着国家对平台的管理越来越严格，平台的风险越来越大，会给公司带来资金的风险及不能按照发放分成的风险。基于此，利用上海的个独政策，为班主任及老师开立个独公司，从而实现资金的支付。
将运营数据，用不同的唯度，设计成不同的表格，利用SUPERSET的功能，呈现出来，辅助业务部门及管理层的经营分析和决策。
与华章一起联合主办，宋志平《经营制胜》新书首发私享会。 ①对品牌的价值：与大IP同台，拉高品牌势能，打造信任状，并努力促成与宋老师后续的深度合作（经营大课、活动演讲）。 ②对业务的价值：激活A类用户做特权，帮助学友做高势能资源链接
与克里夫战略合作，达成《品类战略》课程独家合作；并向社会披露信息，拉高高维的品牌势能。
高维公开课网聚了很多创始人学友，如何服务好创始人背后的企业？过去因为能力不足或方法不对、分工角色不清晰，零散地去做，学友认知在高维改变，行动通过企业机构服务改变，成果和高维无关，非常可惜。此次计划通过辅导员主动一对一服务、及一对多服务15家企业，让5家企业通过主动服务产生微咨询、内训合作需求，总结出一套可复制的服务金种子企业的方法。
2天的线下集体学习-如何服务大客户； 经验萃取KK，军哥的经验专为为课程；综合运用-如何开需求沟通会 课后形成行动计划，大客户端实际练习两次；
用一套开源、强大的ERP系统，取代旧版“招财猫”，实现公司核心业务顺畅运行，财务结算、激励机制等高效运行。
目的：对高维用户运营和组织能力的全面升级 目标一：运营方式升级。高维的用户运营从以课为中心的广告模式升级到以用户为中心的服务模式升级； 目标二：AR培养。从个人服务升级到团队服务，从个人能力上升到组织能力。探索批量化培养小AR。 第一阶段-有效触达：更高效触达学友的一种私域流量管理渠道； 第二阶段-有效服务：为学友提供标准化、系统化的线上学习服务，是基础大众学友运营的一环； 第三阶段-有效规模：通过后台（产品、技术、流程、人才）赋能，实现批量化精准服务。
定位微咨询流程梳理—清晰必要的步骤，岗位职责，对应工具表单；保证服务质量，提升业务转化效率。
在10月份，输出15门创始人必修课的素材，供小灶群场景及其他用户运营的使用。
目前微咨询、大咨询、内训、课后辅导在销售线索管理层面存在如下问题，需要将需求从线索到回款的流程进行IT化，提高经营效率。 1.线索没有跟进的优先级排序； 2.公司无法对订单进行预测，经营分析少先导性的数据； 3.公司其他同事无法了解某个客户需求全貌，交流效率及精准度不高；
按实战标准（课后小考、课后落地手册）完成5门老课（升级定位、流程型组织、基于机会和目标的战略管理、OGSM业务规划与执行、关键人才业务突破）的迭代，落地实施“做实做透实战型商学院“
高维双十一活动，旨在探索更多激活老学友的方式，增加品牌节假日触点，给老学友谋福利，给APP引流。
创始人学友在高维上过的公开课知识体系和企业团队学习的内如不一致，导致认知和语言难对齐，目前市场上的内训质量差，讲师无分级标准乱报价，服务资源分散，无售后服务。为此，高维可以通过提供以领教工作坊为核心产品的企业团队学习集采平台来满足学友的需求。本项目旨在验证企业集中采购领教工作坊的可能性。
目前高维在知识产权体系建立方面尚未规范和形成体系，没有在法律层面建立良好的品牌资产。例如导师合作合同的规范、课程名称注册商标、知识地图、路线图作品申请著作权等。这个项目就是为了科学积累品牌资产，增加公司未来估值，做好风控降低法律风险。
2021年即将到年底，许多创始人和高管团队在年底都会面临很多重大决策，比如如何制定明年的战略？如果让战略落地？如何优化团队？有效发放激励？我们希望通过连续6场直播，给学友们提供一个科学的方法论，去解决这些问题。并且，能够激发学友来线下更深入学习科学创业方法论的需求。
目前高维在知识产权体系建立方面尚未规范和形成体系，没有在法律层面建立良好的品牌资产。例如导师合作合同的规范、课程名称注册商标、知识地图、路线图作品申请著作权等。这个项目就是为了科学积累品牌资产，增加公司未来估值，做好风控降低法律风险。
运用系统的力量解决人工盖电子章的效率及合同存档问题
为满足学友学习、小红花商城特权实物交付、班主任开课所需书籍和知识地图等物资的仓储和物流交付，进行了一个自动化系统搭建及后续持续运维。