## 小组信息
项目复盘会
小组名称 | 北京区域
复盘会时间 | 2023年1月12
参与人 | 吴国晶
请注意！！！ 本文件共6个 Sheet

## 1. 整体情况
背景信息
我（小组）负责的目标（or项目、产品）是？北京区域运营 整体上是为公司哪个目标或要事服务的？要事1和2
小组成员 |  | 长处
班主任 | 吴国晶

## 2. 做得好的方面
👍 做得好的方面
成果 | 简要描述 | 我认为这为公司战略要事的贡献是 | 填写人
需求调研充分（举例） | 前期需求调研充分，把功能的边界场景考虑的比较完整，设计较为完善 | 这个项目已上市就受到了10家（10%）核心客户的明确采购意向 | @黄泡泡
↑↑↑有数据的请尽量罗列出关键指标数据，时间关系可不用太精确
保证北京没有断年开课 | 2022年交付三门公开课（1门3月份线上交付、2门8月份线下交付） | 在公开课的场域中挖掘深度需求，为发展会员企业做基础。 | 吴国晶
参与稳健学友小灶群测试 | 中途参与稳健学友小灶群运营的系统测试及筛选工作 | 新的团队运营模式做系统测试 | 吴国晶
北京区域内训服务 | 北京地区内训项目的服务工作 | 内训服务 | 吴国晶
餐饮学院线上训战课 | 第一版交付服务标准 | 餐饮行业企业服务模式 | 吴国晶

## 3. 做的对但不够的地方
做对了，但做的不够好的事情是哪些？
进展 | 描述 | 可能的todo： | 填写人
小灶群运营 | 做事拖沓，影响整个项目进度 | 一切要在项目的标准要求内做好验证，给下一环节打好基础。
餐饮学院线上训战课 | 主动承担线上训战的运营工作，有头无尾，最终了无音讯。 | 承诺就要兑现，过程还是要多与同伴交流，找出问题的根因解决它，持续转起来。
有哪些对的事情还没做？
可能是对的事 | 描述 | 可能的todo： | 填写人
北京区域运营 | 在外部环境影响下，自我放弃状态过于明显，基本摆烂。 | 筹划一些线上分享、小范围线下分享活动等，来增加学友的粘性。
定期与京籍学友做交流，了解他们的现状及需求，在能力范围内给一些帮助。
主动与在京同事沟通区域运营事宜，利用好身边的资源。

## 4. 可以改善的地方
👍 可以改善的地方
问题类型 | 问题描述 | 深层次的原因可能是 | 可能的todo： | 填写人
开发过程不够高效 | 在开发 xx 时，比预期时间花的更久，主要因为 xxx | 第五个模块的第二个流程规划不合理，不符合用户使用习惯，导致来回反复修改 | 提前做好规划 | @黄泡泡
区域运营未做 | 过于依赖公开课，导致未进行区域运营动作。 | 1、把外部环境的影响归因为天意，为自己找借口放弃工作； 2、没有利用好同事资源，一起探讨北京区域如何运营； 3、过于依赖公开课，导致无法开课就没办法进行其他动作的运营工作。 | 回归初心，做好规划并落地。 | 吴国晶
其他项目参与度不高 | 参与几个项目，都没有用心去做，导致项目缓慢/停滞，影响其他伙伴的进度。 | 没有重视项目对于公司要事的重要性 | 一定时刻对标目标进行实施 | 吴国晶

## 5. 下一步
下一步的工作重点和发展方向
第一要事：恢复公开课 公开课是我们的基石产品，一切都要从这里出发；从老学友召回、新学员吸纳报名，到交付流程的梳理实施验证并完成交付，到结束回访及深度需求的挖掘，一系列事务归0再出发； 第二要事：承接公司新一年的要事任务 第三要事：辅助线上训战产品的运营、辅助餐饮学院做一部分运营工作； 其他临时项目工作