## Sheet1
一、准备与诊断阶段
项目模块 | 关键内容 | 项目交付成果 | 交付形式 | 负责角色 | 客户企业参与人员 | 标准化工具/模板 | 备注（必选/按需
1.1 项目准备工作 | 收集企业基本信息、行业情况、组织架构、业务模式；收集相关AI应用案例，准备针对性展示 | 企业背景调研表 | 线上 | AI项目经理 | 总经理助理或HR负责人 |  | 必选
1.2 企业调研与诊断 | 中高层AI赋能培训；创始人和业务负责人深度访谈，了解企业整体情况和业务流程，分析企业AI应用现状和机会点 | 企业调研记录、初步AI应用机会清单 | 线下，1天 | AI顾问（主要）、AI项目经理（协助记录和组织） | 创始人、高管团队、各业务部门负责人 | 企业调研问卷模板、访谈指南 | 必选
1.3 AI诊断报告输出 | 制定AI陪跑整体战略；输出初步行动计划//项目计划书 | AI诊断报告 | 线上 | AI顾问（主要）、AI项目经理（协助整理） | 企业决策人、项目对接人 | AI诊断报告模板 | 必选
1.4 制定详细的项目执行计划 | 识别AI应用机会点，确定优先实施的AI应用场景，制定详细项目执行计划（时间表、里程碑、交付物等） | AI应用优先级矩阵、详细项目执行计划 | 线上 | AI项目经理（主要）、AI顾问（审核） |  |  | 必选
二、全员AI化
项目模块 | 关键内容 | 项目交付成果 | 交付形式 | 负责角色 | 客户企业参与人员 | 标准化工具/模板 | 备注（必选/按需
2.1 项目开工会+全员AI基础培训 | 统一思想，阐述企业AI升级蓝图； 全员培训：提示工程基础，智能体概念与应用，AI工具推荐与实操 | 培训教材、培训记录、参训人员签到表 | 线下，1天 | AI顾问（主要）、AI项目经理（协助组织） | 全体员工 | AI基础培训PPT、AI工具清单 | 必选
2.2 流程梳理工作坊 | 所有参与人员将系统掌握业务流程梳理的方法论，具备输出流程图与SOP的能力，并能够有效处理智能体开发所需的知识库文档结构，从而为后续部门业务流程优化、需求深度挖掘及智能体开发提供坚实的理论与实践基础。 | 流程图，SOP，知识库文档结构 | 线下，1天 | AI顾问（主要）、AI项目经理（协助组织） | 各流程工作小组负责人 |  | 必选
2.3 AI应用比赛组织 | 设计比赛规则和评分标准；组织员工参与AI应用创新比赛；评估学习成果，选拔AI尖兵 |  | 线上 | AI项目经理（主要）、AI顾问（担任评审） | 全体员工、部门负责人 | AI应用大赛流程和评分标准 | 按需
2.4 AI尖兵培养 | 前期培训过程观察识别AI尖兵种子员工，对AI尖兵进行进阶培训，指导AI尖兵成为内部小讲师，推动AI在企业内部的持续应用 | AI尖兵进阶培训材料、内部讲师认证标准 | 线上/线下结合 | AI项目经理（主要）、AI工程师和AI讲师（支持） | AI尖兵、HR部门 | AI尖兵培训计划、讲师认证标准 | 按需
2.5 AI能力持续发展机制建立 | 协助建立AI创新激励机制，必要时协助招聘AI人才 | AI创新激励机制、AI人才发展路径、AI人才招聘建议 |  | AI项目经理（主要）、AI顾问（提供建议） | HR部门、高管团队 | AI创新激励机制模板、AI人才发展路径图 | 按需
三、业务流AI化，开发业务场景智能体
项目模块 | 关键内容 | 项目交付成果 | 交付形式 | 负责角色 | 客户企业参与人员 | 标准化工具/模板 | 备注（必选/按需
3.1 部门定制化AI培训 | 针对不同部门的AI应用场景定制培训；结合业务流程梳理进行访谈，实操演练与问题解答 | 部门定制培训材料、部门AI应用场景清单 | 线下 | AI项目经理（主要）、AI讲师（支持） | 各部门员工、部门负责人 |  | 必选
3.2 入企梳理+深度访谈 | 按部门进行，与关键部门负责人深度访谈，梳理核心业务流程，明确业务单元的现状和需求 | 业务流程图、流程痛点分析 | 线下，1天 | AI顾问（主要）、AI项目经理（协助组织） | 各流程工作小组负责人 | 业务流程梳理模板、AI应用机会识别表 | 必选
3.3 智能体开发与迭代 | 开发业务场景智能体，与业务人员共同测试和迭代，优化智能体性能和用户体验 |  | 线上（开发），线上/线下结合（测试） | AI工程师团队（主要）、AI项目经理（协调） | 业务部门测试人员、流程工作小组 | 智能体开发规范、测试用例模板 | 必选
3.4 智能体交付与培训 | 向企业交付智能体及相关文档；培训业务部门使用智能体，解决实施过程中的问题 | 智能体产品、使用手册 | 线上/线下结合 | AI工程师（主要）、AI项目经理（协调） | 业务部门用户、IT部门 | 智能体使用手册模板 | 必选
3.5 业务流程优化方案确认 | 梳理智能体融入之后的业务流程，确认业务流程优化方案 | 业务流程优化方案 | 线下 | AI项目经理（主要）、AI工程师（演示答疑支持） | 各流程工作小组、相关部门负责人 |  | 必选
四、持续优化与收尾阶段
4.1 项目成效评估 | 评估培训效果和智能体应用成果，量化业务流程优化效益，总结AI应用最佳实践 | 项目成效评估报告、AI应用最佳实践案例 | 线上 | AI项目经理（主要）、AI顾问（审核） | 项目小组、业务部门负责人 | 项目成效评估模板、最佳实践案例模板 | 必选
4.2 高层复盘会议 | 与企业高层进行项目复盘，明确成功经验和改进点，制定下一阶段AI发展规划 | 复盘会议纪要、经验总结、改进建议 | 线下 | AI顾问（主要）、AI项目经理（协助） | 企业高管、项目小组 | 复盘会议议程模板、经验总结模板 | 必选
4.3 项目总结报告交付 | 输出完整项目总结报告，提供后续AI发展建议，完成项目收尾工作 | 完整项目总结报告、后续AI发展建议、项目收尾文档 | 线上 | AI项目经理（主要）、AI顾问（审核） | 企业高管、项目对接人 | 项目总结报告模板 | 必选
备注：阶段二和阶段三可并行进行