## Sheet1
历年年会复盘报告
干得漂亮的部分 | 2019年中会（厦门） | 邀请学友一起参与其中，让大家感受到了科学创业的自豪感和优越感
邀请大咖做主题分享，让全员对一些重要知识有同频理解
全员分享了自己对高维的理解和企业文化故事，共创了一版所有人都认同的高维价值观和企业文化
首次将“网友见面”形成公开主题，不仅内部娱乐，也让外界对高维更加了解
首次走出会议室，让大家感受沙滩、海浪和晚霞之美，围坐在一起醒狮会
首次没有熬夜开会
| 2019年会（杭州） | 互送礼物让大家敞开自我，也让大家看到另一面的自己
有趣的道具让大家印象深刻，并在第二天被学友要走在公司使用
首次尝试高维定制的周边（笔记本、头箍）收获好评
在西湖周边寸土寸金的地方，安排一栋价格合理且能住宿能逛街能开会的民宿，让小伙们开会的时候家属也能自行游玩
| 2020年会（云南） | 首次尝试组织在会议后小伙伴与家属纯游，利用每日玩后时间高效会议
首次主持开发了主持技能，为年会带来乐趣
首次尝试在主要会议结束后所有小伙伴一起游玩，
看似随意的游戏安排，除了让小伙伴们之间加深了解，且无意间又高能碰撞出高维的企业文化
游玩的过程中小伙伴们相互照顾和关心，拉近了小伙伴们之间的距离
科学创业的周边小物件给大家带来了惊喜，可以尝试迭代设计，生产一批做礼物送给学友或举办某些活动时用
| 2021年会（线上） | 面对疫情保持敏感度，即使在已经让大家投票选择年会地点的情况下，依旧秉持安全第一的信念，挑战线上年会
组织个别小伙伴利用锅碗瓢盆有趣开场
首次给获奖小伙伴颁发线上奖状，提供了丰富的朋友圈素材
首次将OKR会议从年会中去除，将会议时间主要用在帮助组织目标达成共识
需加强的地方 | 2019年中会（厦门） | 这种大型聚会需要提前安排、更多时间准备，不搞突袭
住宿标准太高，以后很难超越（之前定的民宿突然被查封）。需要有备选，不至于被动
吃外卖的次数略多，在时间和条件允许的情况下，多让大家出去吃大餐
不能给“地主”压力，组织开办的聚会，组织自己负责安排行程，如需支援，可在筹备阶段拉“地主”提建议
大家的合影、花絮照片还可以更多，并收集起来存档
| 2019年会（杭州） | 民宿周边环境很好，需要提前宣告大家，方便家属出行
住宿环境可以更好一些，尤其在家属老老少少的情况下，保障住宿环境的舒适
杭州太冷了，有些水土不服，有同事感染流感（虽然提前准备了保暖物品，但没用起来）
送礼物环节的游戏环节可以设置的更开放，更好玩
议程中专题会，需要会议负责人提前做好准备，并控制好时间，让会议更高效
给OKR会议的时间有点短，现场没有讨论完就散场了
| 2020年会（云南） | 会议室略简陋，特别对于表彰颁奖环节，没有好的光线，和拍摄角度，准备好的精美PPT背景没有展现出来，对于拍摄存档来说不利
颁奖的表彰和倡导不够突出
拍摄用的专业设备没有用上
会议议程安排缺失了一部分重要议题，包括大大们的分享是需要专门的环节，没有单独安排时间进行。导致出现连续熬夜开会，小伙伴比较疲惫，家属也有意见
出发前的通知可以更突出细节，比如酒店地址，是否有接机，需要带些什么物品
年会目的地可以提前给大家做投票，提前再提前先初步确定地点
| 2021年会（线上） | 部分发言人的准备不够充分，影响了会议进度
给小伙伴们说话的机会太少，虽然是线上开会，但也要开放互动环节
线上文化部分缺失，需要另外设计
对于2020年的总结和汇报部分较少，需要让大家更多的知道往年有哪些好和不足