## 流程+sop+文档
发起人
PMO&PSC
PMT
操作sop | 定义阶段sop | 启动阶段sop | 规划阶段SOP | 项目实施阶段SOP | 项目交付阶段SOP | 项目收尾阶段SOP
| 发起人：伙伴云提交项目立项申请 | 发起人OR项目经理：确定项目任务书 | 项目经理：确定WBS （即项目交付物结构） | PM：项目过程问题记录 | 发起人验收：项目最终交付物完成后， 由发起人进行实质性验收 | PM：伙伴云提交想结束申请
| PMO：准备并组织实施立项评审会议 | PMO:根据项目评估要求，按项目任务书 组织PSC进行线上评估 | 项目经理：确定每个交付物交付标准及质量要求，为每个工作包确定责任分配矩 | PM：项目过变更记录（基准值）
| PSC:根据《项目准入标准》评估是否立项 |  | 项目经理：确定工作包对应活动、确定预算分配 | PM：项目风险状态记录 | PMO验收：项目收尾前，由PMO验收后 确定项目是否进行完结收尾 | PM：组织项目团队进行项目复盘总结
| 5.项目风险表 | PMO:组织召开项目启动会 | 项目经理：针对该类项目，设詈风险登记册 | PM：项目会议纪要存档（含问题复盘类）
| 6•项目管理计划 |  | 项目经理：制定项目进度计划 | PM：项目双周会绩效报告提交 | PM：项目风险状态记录 | PMO：项目文档存档，项目完工绩效报告制作
|  |  | 评审：项目进度计划内部评审+外部评审 |  | PM：项目会议纪要存档（含问题复盘类） | PMO：根据项目优先级组织实施项目解散会议
|  |  | 开工会议：项目经理组织进行开工会议 |  | PM：项目双周绩效报告提交
项目文件输出 | 定义阶段输出 | 启动阶段输出 | 规划阶段输出 | 实施阶段输出 | 交付阶段输出 | 收尾阶段
| 1、伙伴云立项表单 | 2、项目任务书 | 3、WBS | 8、项目问题登记册 | 11、发起人验收结果 | 13、结项申请表
| PSC评审决议信息记录（PMO负责） |  | 4、WBS词典+责任分配矩阵 | 9、项目变更登记册 | 12、PMO验收包 | 14、项目内部总结文件
|  |  | 5、项目进度计划表（含活动、预算） | 10、项目风险登记册
|  |  | 6、项目风险表 | 11、项目会议纪要
7、项目进度计划
1:发起人提出项目建议
2：pmo组织立项评审会议
3.PSC立项评审
4.确定项目任务书
项目结束
5.任务书评审
6.项目启动会
7.确定WBS
8.确定WBS词典及责任分配矩阵
9.确定活动清单、预算、风险
10.制定项目进度计划
11.计划评审
12.开工会议
13.项目过程监控
14.项目项目双周会
15.发起人验收
16. pmo验收
结尾阶段
18.项目结束申请
189项目团队内部总结
19.项目激励发放
END
17.项目文件存档