## 流程安排
第11届磨刀会流程安排
模块 | 日期 | 时间 | 内容 | 分享人 | 备注
线上 | 2022-05-25 | 16：30-18：00 | 公域营销 | 瑟尚集团创始人Jennifer Qian
| 2022-06-08 |  | 《居家办公也能人人高产出的四大关键》 | KK
| 2022-06-22 |  | 私域营销 | 高海波
| 2022-07-06 |  | 《从业务策略入手的现金流腾挪和优化》 | 徐薇
| 2022-07-20 |  | 《人才分类管理，结构化降本增效》 | 汤君健
| 2022-08-03 |  | 《从用户洞察，找品牌的起点》 | 汪志谦
线下 | 2022-08-18 | 晚上 | 资源对接会 |  | 定向小范围
| 2022-08-19 | 上午 | 《升级定位》 | 冯卫东
|  | 下午 | 《基于定位的销售语言》 | 快刀何
|  | 晚上 | 实战对话
| 2022-08-20 | 上午 | 《增长驱动的组织再造》 | 蒋伟良
|  | 下午 | 《OGSM》 | 袁园

## 推进计划
第11届磨刀会推进表
|  | 开始时间 | 2022-05-16
|  | 线下活动时间 | 8月19-20日 |  | Totals | 0
序号 | 任务 | 负责人 | Deadline | 完成度 | 完成进度 | 预算 | 进度 | 备注
| 一、内容策划筹备 |  |  |  | 0
1 | 启动筹备，初步设计确定活动内容 | KK&刘军 | 2022-05-20 | 100% | 1
2 | 邀约分享嘉宾（确定时间和主题) | 灿平 | 2022-05-23 | 100% | 1 |  |  | 各课题经理邀约对接
3 | 线上内容准备和打磨完成 | 灿平&课题经理 | 每个内容分享前一天 |  | 0 |  |  | 每个分享内容上线前一天完成好内容和测试
4 | 线下分享内容打磨完成 | KK&林香 | 2022-08-10 |  | 0
0
| 二、报名筹备&线上直播 |  |  |  | 0
1 | 设计确定各直播海报 | 慧敏&灿平 | 2022-05-24 |  | 0
2 | 完成整体活动宣传（招生）海报 | 慧敏&灿平 | 2022-05-29 |  | 0
3 | 线上直播执行 | 慧敏&灿平 | 2022-08-05 |  | 0
3.1 | 线上直播邀约（首轮邀约） | 慧敏 | 2022-05-25 |  | 0
3.2 | 确定线上直播运营方案 |  | 2022-05-25 |  | 0
3.3 | 运营总结复盘 |  | 每次直播后 |  | 0
3.4 | 直播素材内容宣发 |  | 2022-08-05 |  | 0
4 | 沟通确定招生方案，并确定招生文案及报名链接 | 慧敏&可馨 | 2022-05-31 |  | 0
5 | 确定报名学员群运营方案 | 慧敏&可馨 | 2022-06-15 |  | 0
6 | 制作参会指南（含学员手册） | 慧敏&灿平 | 2022-07-31 |  | 0
7 | 审核报名，并电话/邮件通知结果 | 慧敏 | 2022-08-05 |  | 0
8 | 确定及服务报名企业（咨询/收款/发票） | 慧敏&可馨 | 2022-08-12 |  | 0
| 三、会务&服务筹备 |  |  |  | 0
1 | 确定活动场地 | 慧敏&灿平 | 2022-08-05 |  | 0
2 | 确定餐饮茶歇 | 慧敏&灿平 | 2022-08-12 |  | 0
3 | 老师协议&行程、接待安排 | 林香 | 2022-08-10 |  | 0
4 | 确定布场方案 | 慧敏&灿平 | 2022-08-12 |  | 0
5 | 确定品牌留痕方案（设计并完成打样） | 灿平 | 2022-06-30 |  | 0
6 | 确定物料清单 | 灿平 | 2022-08-12 |  | 0
7 | 物料设计及制作 | 灿平 | 2022-08-15 |  | 0
8 | 确定外包服务方案（摄影、速记） | 灿平 | 2022-08-15 |  | 0
9 | 定制礼品 | 慧敏 | 2022-08-01 |  | 0
| 四、线下活动执行（8月19-20日） |  |  |  | 0
1 | 现场执行rundown | 灿平 |  |  | 0
2 | 现场接待（确定双方接待人员） | 慧敏&可馨 |  |  | 0
3 | 现场主持 | 慧敏&刘军 |  |  | 0
4 | 现场服务老师 | KK&兵兵 |  |  | 0
5 | 餐饮板块 | 王颖 |  |  | 0
6 | 现场媒体沟通，PR发稿沟通：按计划输出传播内容（内容文、新闻稿、金句、视频、知识卡片等） | 刘军&丁丁 |  |  | 0
| 五、活动后期运营 |  |  |  | 0
1 | 按计划传播内容（文章推送等） | 丁丁&遥遥 | 2022-08-31 |  | 0 |  |  | 直播开始后中间可开始穿插传播文章
2 | 企业课后回访 | 慧敏&可馨 | 2022-08-31 |  | 0
3 | 费用核算 | 慧敏&灿平 | 2022-08-31 |  | 0
4 | 活动复盘 |  | 2022-08-26 |  | 0
0
0

## Sheet1
线上直播计划表
2022-05-25
2022-06-08
2022-06-22
2022-07-06
2022-07-20
2022-08-03