## Sheet1
OdooERP推进结算表
No. | 任务说明 | 责任人 | 工时 | 计划完成日期
1 | Odoo服务器安装 |  | 6
1.1 | 协助大成购买、安装Odoo服务器，协助设置防火墙、端口等
1.2 | OdooERP后台环境搭建，以及中文字体、PDF打印软件等依赖包安装
1.3 | Odoo配置参数、数据库配置参数优化设置
1.4 | 安全证书的购买 | 高盟 |  |  | 因为涉及接口对接，请安排加好安全证书。
1.5 | 域名绑定
1.6 | 云备份、云快照之类的双层备份购买 | 高盟
1.7 | 数据库自动备份脚本设置；
1.8 | 前台数据库账套及基本应用安装、基本设置功能开启
2 | 大成需求初步沟通了解 |  | 10
2.1 | 和售前顾问交接大成需求和业务背景，和大成ERP负责人电话沟通初步了解大成业务背景。向大成要一些实际的业务单据，如销售订单、采购订单、生产指令单、入库/出库单。
2.2 | 远程会议，向大成ERP负责人介绍Odoo的功能模块及基本操作，包括： 1)教会大成如何录入基础数据(大成档案、供应商档案、产品档案、价格表、BoM表、期初库存、期初会计凭证等等)， 2) 如何准备数据导入的Excel模板，如何批量导入基础数据
2.3 | 测试数据录入/导入 | 高盟
2.4 | 协助大成准备和导入测试用数据
3 | V1版Odoo原型系统配置 |  | 60
3.1 | 初步确定V1版方案，包括： 1)需要哪些功能模块 2)需要哪些补充插件/寻找合适第三方插件 3)需要增加配置什么路线规则 4)滚动更新配置任务列表，以及ERP推进计划表
3.2 | 基于测试数据、大成提供的业务单据，安装必要的增补功能模块（标准社区版之外的），搭建V1版Odoo原型系统
3.3 | 远程会议，向大成ERP负责人演示V1版Odoo系统
3.4 | 大成试用V1版Odoo系统，并整理问题点 | 高盟
3.5 | 协助大成试用，解决试用中的各种操作问题，整理试用中发现的改善需求
4 | 高级实施及开发培训 |  | 40
4.1 | 高级实施技术培训
4.2 | 二次开发技术培训
4.3 | 技术问题在线技术支持和问题解答会议等
4.4 | 大成自行整理业务需求和要点，最终可以联合OSCG确定最终解决方案 | 高盟
4.5 | 内部开发尝试编写 | 高盟
5 | 二次开发的方案整理及演示 |  | 20
5.1 | V1版及开发和培训之后整理出的问题，整理的不能通过配置方法实现的改善需求，整理成二次开发需求列表，讨论设计二次开发实现方案 | 高盟 |  |  | Oscg协助
5.2 | 远程会议，向大成ERP负责人讲解二次开发方案，讨论方案可行性
5.3 | 二次开发方案优化改进，评估二次开发需求优先级、开发工作量
5.4 | 远程会议，向大成ERP负责人演示讲解开发好的功能
5.5 | 整理再次反馈的增补需求及需求变更，解决方案
6 | 二次开发
6.1 | 开发部门程序开发 |  | 1550 |  | 以接口为主
6.2 | OSCG方功能测试 |  | 20
6.3 | 远程会议，向大成ERP负责人演示讲解开发好的功能 | 高盟
6.4 | 大成方全流程测试 | 高盟
6.5 | 协助大成测试，Bug的协调开发部门修改，bug修复的测试确认 | 高盟
6.6 | 开发量大且复杂逻辑性很强的情况，测试报告文档的编制 | 高盟
7 | 正式数据整理 | 看具体情况 | 30
7.1 | 远程会议、和大成方ERP负责人讨论数据导入方案，包括： 1)基础数据 2)期初数据（期初库、会计科目期初余额） 3)未完成单据
7.2 | 大成方整理和导入全部基础数据(大成档案、供应商档案、人员档案、产品档案、价格表、BoM表、期初库存、期初会计凭证等等) | 高盟
7.3 | 协助大成整理和导入基础数据、期初数据、未完成单据
7.4 | 复制最新测试账套，协助大成完成若干真实业务测试（真实单据、真实流程、从销售到生产、采购、入库/出库、付款回款的全流程测试）--项目小组
8 | 关键用户培训(部门主管为主） | 高盟为主 | 20
8.1 | 协助大成方ERP负责人推动关键用户（部门主管）第一次培训，培训内容：ERP负责人演示真实业务的操作流程
8.2 | 关键用户试用/学习系统基本操作 | 高盟
8.3 | 协助大成方ERP负责人推动关键用户（部门主管）第二次培训：各关键用户共同参与，完成至少一个真实业务的模拟操作
8.4 | 关键用户编写SOP(标准作业指导书)：结合新系统，本部门的各个岗位作业的详细操作步骤，以及注意事项。 | 高盟
9 | 全员用户培训 | 高盟为主 | 9
9.1 | 各关键用户指导本部门员工练习操作新系统 | 高盟
9.2 | 协助大成方新系统试运行 | 高盟
9.3 | 协助大成方ERP负责人准备正式生产系统： 1)删除测试数据 2)增加试运行期间产生的基础数据 3)调整期初数据 | 高盟
10 | 正式系统上线 | 高盟为主 | 40
10.1 | 协助大成方ERP负责人切换正式系统 | 高盟
10.2 | 系统上线初期的用户问题支持(操作错误、数据错误、软件源码Bug等等各种问题支持)
11 | 二期系统规划讨论（比如BI报表、更多功能模块、持续改善需求等） | 高盟为主
1805
| 内容 | 工时 | 单价 | 金额
| 远程技术咨询及培训 | 255 | 300 | 76500
| 远程技术支持 | 1550 | 250 | 387500
| 合计 | 1805 | 550 | 464000
Note on B5: oscg: oscg: 如果服务器还涉及域名的绑定及解析等支持，工时上会适当增加； 指单台linux标准环境搭建步骤，非简易版本哦
Note on B9: oscg: 如果有1.5需求，则有1.4，否则跳过
Note on C18: oscg: 客户配置好专用的ERP主管
Note on B19: oscg: oscg: 看甲方数据的复杂程度及需要用到的基础数据模板等决定工时的多少
Note on B21: oscg: 视复杂程度不同，工时不同
Note on B29: oscg: oscg: 打印的格式定制，一般是6h一个文档，按实际个数及复杂程度；如果只是简单的在原有的打印上增补字段和微调3~4h一个。 新增自定义增补权限组一般是平均2h一个组的调配和测试确认。
Note on B35: 开发量的多少决定这个过程的周期长短及工时。
Note on B39: oscg: 如果有进行第6项内容，则会有这个5.4，如果没有经历第6项，这项跳过。
Note on B40: oscg: 如果有进行第6项内容，则会有这个5.5，如果没有经历第6项，这项跳过。
Note on B53: oscg: 数据量的多少决定工时多少