## Sheet1
基础数据和后端业务需求列表20220422
序号 | 模块 | 功能 | 需求来源 | 二级 | 三级 | 状态 | 优先级 | 备注
1 | 基础数据部分 | 分析账户 | 袁杰 | 权限 | 只有ceo和会计有权新建分析账户 | 已规划 | 中
[5 empty] | 其他人没有权限新增分析账户 | 已规划
|  |  |  | 群组 | 增加群组类型，统计、规则分配时用 | 已规划
[5 empty] | 增加公开课和后端课程的分配规则 | 已规划
|  |  |  | 其他 | 班级列表顶部把一些常用按钮加上，如筛选分组，跟自定义列表冲突 | 开发中
|  |  |  | 优化 | 分析账户选择器增加倒序，和将已经结束的分析账户至于最后，时间距离当前越近，且未结束的分析账户越在前 | 已规划
|  |  |  | 新增 | 分析账户需要有管理界面， | 已规划
|  | 利润分成 | 袁杰 | 公开课 | 需要根据新的分配规则进行结算，以组的形式进行配置 | 开发中
|  |  |  | 后端 | 需要最后确认规则，并且在设置群组时进行配置 | 已规划
|  |  |  | 团队奖金包 | 根据不同项目如公开课，后端项目的订单（营业额）通过来源，来统计每个人的团队奖金包 | 已规划
|  | 联系人 | 刘总 | 增加内容 | 增加跟进记录功能 | 已规划
[5 empty] | 增加跟进记录导出功能 | 已规划
[5 empty] | 增加跟进人或者是客户负责人 | 已规划
[5 empty] | 分组中增加固定分组（评级） | 已规划
[5 empty] | 筛选中增加一个标签筛选的默认项 | 已规划
[5 empty] | 完善联系人信息（线索，合同，订单都需要） | 已规划
|  | 订单 | 刘总 | 调整 | 确定公开课业务和后端业务在不同业务传过来相关人员不同，所以传过来的数据也不同，确定公开课业务和后端业务在不同业务传过来相关人员不同，所以传过来的数据也不同 | 已规划
|  | 采购 | 袁杰 | 优化 | 【采购】创建采购订单时，采购订单的产品列表，需要将所有字段默认展示出来，用户可手动隐藏，但是默认是全部 | 开发中
[5 empty] | 【采购】“采购”模块中，目前是回形针形状点击后会弹出底栏-附件，进行可以添加附件如电子发票或账单的功能操作。但是回形针图案太小，希望能设计大一点或者有字段说明，或者不用点击回形针，在创建该采购单时，底栏-附件这个功能直接显示出来。 | 开发中
2 | 后端业务流程 | 线索 | 刘总 | 需求 | 根据订单中的客户信息（联系人信息）自动根据订单创建线索 | 已规划 | 高
[5 empty] | 修改排版布局 | 已规划
[5 empty] | 增加创建合同快捷方式 | 已规划
|  | 合同 |  | 需求 | 根据客户信息（联系人，线索，客户资料）生成合同 | 已规划
[5 empty] | 相关人员进行修改和维护 | 已规划
[5 empty] | 增加是否发送，以及发送方式字段（短信，邮箱），发送时间 | 已规划
[5 empty] | 系统可以通过短信和邮件的方式根据客户基本信息将合同发到客户的邮箱或手机上 | 已规划
[5 empty] | 一个订单可以创建多个合同，增加作废按钮，并标注作废原因。已经发送给客户的合同不允许修改。 | 已规划
|  | 项目看板 |  | 项目 | 增加项目完成，进行中，结束的状态 | 已规划
[5 empty] | 在项目详情页中增加，完成，进行中，延期等状态，并将完成了的划线，变暗的样式变化 | 已规划
[5 empty] | 项目详情页的任务需要设置任务状态（可用原来的那个小绿点，并且需要找到该功能的配置项，如果没有需要添加），完成后，需要给卡片做成字体变灰，划线并且至于最底层，手动如果修改了位置，则不再次进行修改位置 | 已规划
[5 empty] | 项目详情页-当设置“分派给”设置人员时，要通过系统发送通知给相应人员 | 已规划
[5 empty] | 增加项目整体状态，如果详情页中的所有内容都完成，即该项目状态为已完成，有没完成的记录为进行中，并在项目列表中，增加一个异常字段，记录异常任务的数量 | 已规划
|  |  |  | 模板 | 增加创建项目时选择的模板 | 开发中
[5 empty] | 可以选择常用的模板说明 | 开发中
[5 empty] | 增加项目的模板功能，可以使用户在创建项目时直接使用，增加复制模板的功能 | 开发中
|  | 标签管理 |  | 需求 | 确定标签管理的数据对接，或odoo系统中增加标签管理，与原系统进行对接，或直接使用高维的标签 | 待确认
3 | 仪表盘 | 总仪表盘 | 刘总 | 有数据 | 活跃学友：指定时间段内(年度¦季度¦月度)，报名/成功推荐/上课的学友人数 | 待规划 | 中 | 0422周五上午10:00跟@cheng工 @胡工讨论详细需求和协作
活跃企业：指定时间段内，有一位或以上员工发生过报名/成功推荐/上课的企业数量
公开课营收，本月、本季、今年、去年同期
内训营收，本月、本季、今年、去年同期
微咨询营收，本月、本季、今年、去年同期
咨询营收，本月、本季、今年、去年同期
线上营收，本月、本季、今年、去年同期
课程开班速度 = （本月、本季、今年、去年平均）距离上课前多少天达到满班人数-3
占比 = （内训+微咨询+咨询）营收/总营收
增速 = （今年营收 - 去年同期营收）/去年同期营收
数量 = 高潜 + 明星 总数
增速 = （新增-去年）/去年
LTV = 总学费/总用户数
今年报了名的用户LTV = 今年报过名的用户总学费/人数
|  |  |  | 无数据 | 1 人天 = 1 个（需要区分导师交付和领教交付，以及内训和咨询需要区分吗？）人为客户提供 1 天的交付服务
举例：有50个领教，每个人交付60天，则 50人×60天 = 3000人天
公开课创始人占比 = （本月、本季、今年、去年平均）创始人人数/上课总人数
独家科学创业数量和营收 = 独家学科营收求和
报名来源构成
（本月、上月、今年、去年）前10位的来源构成饼图
包括不限于：班主任、投后、公众号、老师、官网、自行报名等渠道
前100客户的LTV增长及流失率
TOP 100 LTV 增长 = （今年 - 去年）/ 去年
流失率 = 1 - 同时符合去年和今年TOP100的家数 / 去年TOP100
|  |  |  | 等接口给到继续梳理 | 1 个被投 = 投后合作开班新加入的 1 家企业
用系统自动标签区分，标签为“来自投资机构”
按课题，按区域，平均每班/期，利润，同上（按产品形态），人效
人效 = 总收入/公司总人数
过去 2 年的人效
课前推荐率 = 本班是他人推荐报名人数/总人数（排除本公司、班主任、老师推荐的）
课前推荐率 = 本班是他人推荐报名人数/总人数（排除本公司、班主任、老师推荐的）
课后推荐率 = 课后一个月本班同学推荐报名人数/本班总人数（排除本公司报名）
线上营收占比 = 线上营收总额/公司营收总额
线上营收增速 = （今年营收 - 去年同期营收）/去年同期营收
（是odoo系统来做，还是通过系统标签同步）
（如果这个推荐是指订单中的来源，那么可以计算，如果不是就没有数据）
（哪方面的数据为线上营收，如果是线上报名的都为线上营收，那么需要在订单中标识）