| 项目名称 | app优惠券推广运营 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 | app小组 | 申请人 | 菜菜子 |
| 申请日期 | 2022 年 3 月 17日 |  |  |
| 项目类型 | □1级 2级 3级 □4级 □5级 |  |  |
| 起止日期 | 2021 年12 月1 日 - 2022年 4 月 20日 |  |  |
| 项目背景 | app已经完成了基础功能的测试，下面需要进入首轮推广周期。推广可分为不同的阶段，第一阶段会将高维的重度用户，迁移过来，鼓励用户在app学习线上课程，并养成习惯。 |  |  |
| 项目目标 | - 在app上完成优惠券功能的设计和顺畅体验。 - 在尽量精准的触点上曝光app上线信息 - 鼓励用户装载app，并用优惠券购买课程 |  |  |
| 项目成果 | - 跟技术组完成app上优惠券的需求设计和开发，满足推新的运营功能 - 通过各个触点曝光app下载方式，完成1000的新用户装载量 - 鼓励用户使用优惠券在app购买课程，在推广期间完成不少于100个的课程购买总量 |  |  |
| 项目需求方 | app产品组 |  |  |
| 项目成本（财务预算） | 短信费用，设计费用 |  |  |
| 所需资源 |  |  |  |
| 干系人 | 宝声、面条、松月、刘伟、李霞、班主任 |  |  |
| 项目成员 | 宝声、面条、松月 |  |  |
| 项目风险 | 暂无 |  |  |
| 项目激励 | 100 |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |