| 项目名称 | 高维新型产品（私董会）价值验证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 | 产品中心 | 申请人 | 林香 |
| 申请日期 | 2022 年 4 月 5 日 |  |  |
| 项目类型 | 1级 □2级 3级 □4级 □5级 |  |  |
| 起止日期 | 2022 年 4 月 5 日 - 2022 年 6月 20日 |  |  |
| 项目背景 | - 随着高维逐渐壮大，班主任们一边负责课程招生、开班运营，一边负责对沉淀在微信端的学友做私域运营，但由于时间精力有限，无法保持对单个学友的持续关注。 - 因此，在可预见的高维发展趋势里，对于重点客户的关系经营显得愈发重要： - 促进高价值学友对高维的口碑和粘性； - 能够在创始人陪跑服务的过程中，更加及时、对症地给到学友实际的帮助，增强对大客户的全生命周期管理。 |  |  |
| 项目目标 | 私董会产品的价值验证：大客户关系经营+全生命周期管理（该阶段定义为能够根据学友需求有效针对性课程推荐，促进转化） |  |  |
| 项目成果 | 1. 关系经营：举办线上、线下私董会，收获每一位参与者的积极反馈（以学友在会中的启发收获感、会后的积极反馈为准）； - 大客户全生命周期管理：能够充分了解学友的学习需求，做课程精准推荐，且能够有效刺激至少1单后端转化； - 经验萃取：沉淀出具有高维特色的线上、线下私董会产品设计标准与实施流程。 |  |  |
| 项目需求方 | 以KK为代表的公司级需求 |  |  |
| 项目成本 （财务预算） | 私董会详情页设计费用200元 线下私董会订餐、打车等费用500元 |  |  |
| 所需资源 | - 老师：需要与对应课题的老师确认交付内容、形式等； - 班主任：学友邀约与跟进转化； - 3. 主持人：善于提出好问题，帮助学友梳理焦点问题、挖掘学习需求。 |  |  |
| 干系人 |  |  |  |
| 项目成员 | 林香、KK、丹纯、可馨 |  |  |
| 项目风险 | - 缺乏对学友现阶段需求的详细了解，有可能推荐的私董会主题与学友急需的帮助点不一致； - 私董会中话题的深度与广度需要做好边界管理； - 私董会线上交付的形式本身是否影响交付效果，或从学友的认知角度如何看待线上效果，也会影响到线上产品的价值感； - 价值验证阶段主持人以KK为主，而其对于创始人、企业经营、2B端到端服务本身的理解很深入，能够有效与老师形成默契配合，后续的可持续经营，如何摆脱对KK的依赖依然能够实现高价值服务。 |  |  |
| 项目激励 | 150个棒棒糖 |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |

备注：

① 4、5级项目原则上由公司指派，或事先与CEO团队达成明确共识；