项目结项报告

编写人和日期：

| 项目编号 | 202202190003 | 项目名称 | 汤君健老师书籍营销策划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目开始日期 | 2022年2月19日 | 项目结束日期 | 2022年4月28日 |
| 项目经理 | 伊美亭 | 项目小组成员 | 灿平、丁丁、雅雯、啊达、遥遥、杰欣 |

一、项目总结

按照出版社的建议尝试了所有可能的书籍营销动作，沉淀下来了真正有效简约的方案。

二、项目背景

最开始的项目目标

- 宣传汤老师的新书与个人品牌加持，科学创业系列丛书品牌再推广

- 链接5—10家可复用的外部媒体与平台资源，并达成合作

- 跑通与华章后端营销部门深度合作全流程

- 尝试直播带货新方式，直播带货目标500本

项目的关键改变

- 科学创业系列丛书再推广变为纯粹宣传汤老师个人的新书

- 在没有经费和流量置换的前提下，外部媒体合作困难重重，最后除了华章外有价值的合作只有笔记侠

- 中后期发现华章很难有太大作用，反而会影响内部节奏，所以往内调整了很多

三、结论和自评

所取得的成果

1. 从4月21—28日间，共销售433本书。其中直播转化116本，拼团转化317本。

2. 4月29日，汤老师的文章上了笔记侠头条，阅读量截至目前共3.1万+。

3. 4月28日直播+转播的观看量全网超过7万(华章统计)，6家媒体转播。181人新加，社群新增人数41人(多是HR)，直播新增关注73人。

4. 到今天为止，媒体报道累计三家，人力资源管理、HRoot、笔记侠。

自评

这次卖书的尝试总体来说不是特别成功，首先没能跑通媒体这条路，再者直播带货也未完成预期目标。另外也反向证明华章的作用并没有想象中那么大，也没有起到太多指导作用，也没有拉来什么有价值的媒体。

媒体合作一般来说还是三条路径：用钱买、流量置换、名气价值，除此之外确实比较难以跑通。接下来值得尝试的是与大号合作直播，双品牌共同导流线上课，这是有可能撬动媒体资源的方式。

从华章的角度来说，下次可以尝试的是大咖连麦，以交流的方式带书。内部的直播还是按照正常逻辑来讲课就好，带上书和课的链接即可，不需要太多额外的直播动作。

四、下一步行动计划

（直播可以考虑直接对外合作，私域则是拼团+打榜+线下签售+日常运营即可。）

1. 以内部节奏为准，与华章的关系就把对方当成一个渠道方即可。

2. 物料砍半，内部物料就是新书上市海报+拼团信息(1)、直播海报(1)、三条短视频+一

条渠道视频即可。金句由华章从书里面摘，老师做修改即可。

3. 书籍正式上市后五天左右发放新书上市海报与拼团，打榜动作在正式上市后两天内完成，保障书籍提前到位。

4. 若要直播，需要限制转播(除华章官方外)，以免造成分流。

5. 无论对内还是对外直播，都要提前预估用户画像和痛点，对老师的内容和讲法需要有更加细致的把关，更贴近用户。既然是卖书，还是要着重强调书里面的价值点，钩子要多埋。

五、附件(粘贴关键页即可，其它资料可另行附件)