项目结项报告

编写人：林香

日期： 2022年7月9日

| 项目编号 |  | 项目名称 | 高维新型产品（私董会）开发 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目开始日期 | 2022年4月5日 | 项目结束日期 | 2022年6月20日 |
| 项目经理 | 林香 | 项目小组成员 | KK、丹纯、可馨 |

一、项目总结

对于项目结果的一句话描述，以及关键建议等概括

顺利完成了对于私董会产品的价值验证：私董会确实能够有效促进大客户关系经营及精准课程匹配，是能够有效推动2B端到端服务的产品形态。

二、项目背景

当初为什么立这个项目希望解决什么问题，最一开始设定的项目目标，以及随着业务环境变化，项目有哪些关键改变？

私董会产品项目是为了提升高维对于大客户关系经营的能力，帮助创始人学友在多变的新常态环境中做对关键决策。

在推进项目运作过程中，发现私董会的场域非常有利于学友学习需求的挖掘，便于精准为学友提供当下需要的学习课题或内容，且发现私董会这一“重点客户特权产品”能够有效促进高维对于重点学友群体的2B端到端服务。

三、结论和自评

项目范围、质量、计划或成本的关键结果，以及你从这个项目中学到了什么，并将在未来如何提升自己。

- 项目成果1：自4月5日开始的验证周期内，共举办1场线上私董会、2场线下私董会，参与学友人数分别为4、6、5位，其中除黄国文学友因当时时间紧凑转变1对1沟通效果一般之外的15位学友全部高度评价，好评率高达93.75%，且私董会带来的公开课转化效果明显（不完全统计），同时，已完成1单32万微咨询项目转化。

- 项目成果2: 借助私董会项目推进的契机，针对每位班主任手中的“重点客户名单”做了一一梳理，梳理建立了第一版学友档案，既相对明确了班主任对于重点学友的现状跟进维度，同时也为Odoo系统如何实现学友信息沉淀及呈现提供模板参考，推动长期发展趋势下所需的学友信息IT化。

- 项目成果3: 在陪跑服务创始人学友过程中，对于一号位最常见的共性问题进行梳理，逐步建立初版问题库，能够帮助高维全体伙伴更深入了解创始人这个群体的典型痛点，并在此基础上实现更有效对话。

- 项目成本：2场线下私董会均使用合作老师办公室，除订餐、打车费用之外无特别支出项；期间为整体报名启动而提前准备的详情页设计花费200元。

- 我学到什么，后续如何提升自己：私董会产品是从一开始的创始人陪跑服务一路演变而来的，前半程更多的是KK、丹纯带着我这个“挂名队长”往前摸索着跑，后半程随着训战项目的侧重，自己对于这个项目的短期推动和长期定位有了更深刻的理解，同时也逐渐开始独立运作，也是在这个过程中，我这个新人实现了硬着陆，找到了跟小团队一起战斗的感觉，拿下第一个快赢点！

- 整个过程中，我个人保持对KK、丹纯及2位老师提问、答疑角度的高度好奇，一直在	学习如何提出好问题？“找到真问题，往往比解决问题更重要”、“好问题是高维私董会	的入场券”，也基于这个学习的视角有一些成长体会，持续中……

- 接下来进入到验证阶段后，不仅要站在私董会产品这个点上，同时得提醒拉高自己的视	角，以私董会为抓手来推动拉通“不过度依赖班主任”的2B端到端服务流程。

四、下一步行动计划

所有接下来项目转入日常运营，或项目结束后还需要采取的行动。包括：未解决的问题、需要进一步支援的要求，或未来还需要在此项目上花费的精力，转运营后需要的注意事项。

- 当项目从“价值验证阶段”顺利进入“增长验证阶段”（另行立项），如何扮演好项目负责人的角色，带着团队以私董会为抓手，推动对2B端到端服务的闭环链条，是一件充满挑战的事情，还得一步一步稳扎稳打着前进。

- 需要慧余协助拉通班主任们的沟通和跟进转化打配合，同时，边探索的过程中沉淀出会后跟进的有效动作，逐渐尝试“不过度依赖班主任”的服务动作。

五、附件(粘贴关键页即可，其它资料可另行附件)

1.项目甘特图

2.失效分析原因（如有）

3.竞品或标杆管理资料（如有）

4.关键交付物SOP（便于转为运营）

5.其它支持性资料

经验沉淀、往期重要会议文件均已整理并上传微盘保存