| 项目名称 | 2022年会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 | 后台中心 | 申请人 | 王灿平 |
| 申请日期 | 2021 年 12 月 13 日 |  |  |
| 项目类型 | □1级 □2级 □3级 □4级 □5级 |  |  |
| 起止日期 | 2021年 12 月 1 日 - 2022 年 1月 15日 |  |  |
| 项目背景 | 2021年马上结束，伙伴们2年未线下聚会，明年要进入一个新的阶段；需要让小伙伴们聚一起为明年打气加油! |  |  |
| 项目目标 | - 帮助大家理解做这份事业的意义和方向 - 团队能力：对过去用心服务学友、老师的成果表示肯定和感谢，对未来团队能力的期待：专业、高效、成果导向 - 3.团队的融合 ：认识彼此 信任彼此 用好彼此 爱护彼此 |  |  |
| 项目成果 | 1.年会整体满意度85%以上； 2.沉淀年会避坑手册和流程； |  |  |
| 项目需求方 | CEO团队 |  |  |
| 项目成本（财务预算） | 住宿餐饮+团建+颁奖7万，约25万元 |  |  |
| 所需资源 | 方案设计、场地资源、奖品设计、视频拍摄等资源 |  |  |
| 干系人 | CEO团队，所有伙伴 |  |  |
| 项目成员 | 灿平、面条 |  |  |
| 项目风险 | 1.准备时间非常短，细节事情特别多，有可能出现有些环节小衔接由问题，影响体验和满意度； 2.今年人员比较多，有可能会超预算； 3.各花入各眼，可能还是会有伙伴不满意议程设置等； |  |  |
| 项目激励 | 100个棒棒糖 |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |