2022年5月项目管理建设阶段性报告

- 项目管理建设背景

部门负责人或高潜人员缺乏项目管理经验，为了推进公司项目管理化建设，通过项目形式提升各项目经理的计划与沟通协调能力，护航公司项目的达成率。

二、项目管理建设难点

公司前期没有成功的项目管理经验，同时又缺乏成熟的项目管理人员，通过“新”项目经理拉动“新”项目管理模式，项目目标达成率及项目过程符合性难以保证。

三、当前项目运行状况

根据2022年项目管理方案，2022年项目管理体系搭建重点任务为项目过程指导与管控、项目绩效评价与激励、项目管理文化建设。

1.项目过程指导与管控

1.1各项目在立项阶段均能够按要求输出《项目立项书》和《项目进度表》，但只有13个项目完成立项书签批备案，14个项目召开项目启动会。其中，部门级项目未备案和未开启动会较多。详见附件。

1.2 项目人员重合度高。针对22年项目人员情况总经办在3月完成梳理，并给出相应调整建议，但并未强制要求调整，项目人员的重合度仍然超出项目数量管控标准。未来在项目立项评审时，应同步考虑到项目人员情况。

1.3多数项目在立项后未建立项目例会制度，仍以钉钉群沟通、私下对接为主。以单部门主导的项目虽未按照项目管理的过程推进，其任务也能够正常开展。对于不同等级不同类别的项目，应建立不同的项目管理标准和操作步骤。

1.4 项目执行阶段进度更新不及时。项目进度表的任务完成状态应由各任务负责人自主进行更新，因部分人员同时参与多个项目，难以做到及时更新所承接的各项任务状态。目前进度表依靠项目经理进行更新，且需要PMO按周一对一提醒。OA任务管理系统上线后，进行任务指派，任务到期各负责人自主更新完成状态。

1.5 项目经理不会主动向PMO提供项目状况信息，PMO始终在项目之外，因此PMO对项目整体状况也缺乏全貌的了解，项目参与感不强。已建立月度项目状态沟通机制，5月份已开始试运行。

1.6 缺少统一的项目管理系统。各项目运行数据需依靠人为统计，过程文档也分散在各项目组内。OA任务管理系统在建设中，但预估实现效果无法完全达到预期。

2.项目激励与绩效评价

为规范项目运作，以项目管理方法激励公司聚焦项目，引导和调动项目成员的工作积极性，4月份制定22年项目（含流程项目）激励方案初稿，经评审测算，目前尚最终落定。方案评审周期过长，原因在于前期对于激励范围未共识。

3.项目管理文化建设

因2021年已开展项目管理培训，并于线上商学院发布系列课程。本年度未开展相关培训。每周在公司群内及OA资讯分享板块发布项目管理知识卡片，普及项目管理理念。

四、下阶段计划

1. PMO支持人员主动与项目经理沟通，协助项目经理梳理项目信息，每月6日前输出项目月度报告（包含项目整体情况、当前任务及下周期任务、存在问题及需要的支持）；

2.OA任务管理系统上线后，通过线上监控各项目任务进度，数据成果可视化；

4.对症下药提供项目管理相关培训，输出《进度管理》等课件，提高项目管理人员的技能和知识。

5.6月份预计有5个项目将进入收尾阶段，PMO支持人员将参与各项目复盘，协助项目经理梳理项目过程文档，各项目总结书应提交PMO备案。

附件：

2022年项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目经理 | 初始评级 | 项目状态 | 立项书备案 | 启动会 | 项目周期 | 支持人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会员精细化运营管理项目 | 郭 蓉 | A | 执行阶段 | 3月4日 | 3月11日 | 22/01-22/06 | 苏素素 |
| 2 | 重大战役活动流程项目 | 黄俊秀 | A | 执行阶段 | 未审批备案 | 1月12日 | 22/01-22/12 | 苏素素 |
| 3 | 直营拓展店铺标准化运营项目 | 马滨滨 | B | 执行阶段 | 未审批备案 | 2月19日 | 22/02-22/08 | 苏素素 |
| 4 | 加盟拓展店开店成功运营流程项目 | 何慧娟 | B | 启动阶段 | 2月25日 | 5月6日 | 22/01-22/07 | 苏素素 |
| 5 | 终端店长储备培养项目（飞马计划） | 蒋招敬 | B | 执行阶段 | 2月11日 | 3月15日 | 22/01-22/08 | 郑晓霞 |
| 6 | 22夏试销流程迭代项目 | 龚杭妃 | B | 执行阶段 | 1月14日 | 2月25日 | 21/12-22/06 | 郑晓霞 |
| 7 | 往季库存消化项目 | 朱晓琴 | B | 执行阶段 | 1月14日 | 12月31日 | 21/12-22/12 | 郑晓霞 |
| 8 | 品牌符号-马印记推广项目 | 木素珍 | B | 执行阶段 | 3月8日 | 2月16日 | 21/10-22/12 | 郑晓霞 |
| 9 | 终端人力资源管理体系搭建项目 | 孙 敏 | B | 执行阶段 | 未审批备案 | 2月16日 | 22/02-22/12 | 郑晓霞 |
| 10 | 22年标杆店铺标准化运营管理项目 | 陈玉英 | B | 执行阶段 | 未审批备案 | 3月19日 | 22/02-22/08 | 郑晓霞 |
| 11 | 直营标杆店铺会员专场业绩爆破项目 | 郭 蓉 | B | 项目暂停 | / | / | 暂未设定 | 郑晓霞 |
| 12 | 明星代言推广项目 | 吴玲宏 | B | 执行阶段 | 未审批备案 | 3月30日 | 22/01-22/12 | 郑晓霞 |
| 13 | 打造城市主题形象店项目 | 黄锡乐 | B | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/01-22/12 | 苏素素 |
| 14 | 奥莱渠道发展规划项目 | 陈米格 | C | 执行阶段 | 1月24日 | 未召开 | 22/01-22/07 | 苏素素 |
| 15 | TOP款精准度提升项目 | 龚 莉 | C | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/01-22/06 | 郑晓霞 |
| 16 | 饰品订销全链路管理项目 | 朱思璇 | C | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 21/12-22/5 | 郑晓霞 |
| 17 | 线下成衣外采流程 | 申 云 | C | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/02-22/11 | 郑晓霞 |
| 18 | 实现数字化报表提效项目 | 龙智明 | C | 执行阶段 | 1月10日 | 未召开 | 22/01-22/11 | 郑晓霞 |
| 19 | OA任务管理项目 | 朱万幸 | C | 执行阶段 | 1月13日 | 1月22日 | 21/12-22/06 | 郑晓霞 |
| 20 | 人才梯队建设项目（总部+终端） | 孙 敏 | C | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/01-22/12 | 郑晓霞 |
| 21 | 预实管理数字化项目 | 王 猛 | C | 启动阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/05-22/11 | 郑晓霞 |
| 1 | 新客户准入标准上线项目 | 陶烁宇 | 不定级 | 执行阶段 | 1月11日 | 1月24日 | 22/01-22/07 | / |
| 2 | 市场开发计划管控项目（店铺质量和选址） | 段芹瑶 | 不定级 | 执行阶段 | 1月10日 | 1月21日 | 22/01-22/07 | / |
| 3 | 业绩目标和买货目标共识项目 | 吴思佳 | 不定级 | 执行阶段 | 1月10日 | 未召开 | 21/11-22/11 | / |
| 4 | 直营新店前3个月潜力会员（一转二）业绩贡献提升项目 | 郭蓉 | 不定级 | 项目合并 | / | / | 无进度表 | / |
| 5 | 直营店铺商品快速流转与售罄提升项目 | 龚杭妃 | 不定级 | 项目暂停 | / | / | 21/12-22/8 | / |
| 6 | 人才招聘项目 | 林丹萍 | 不定级 | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/01-22/12 | / |
| 7 | 终端人力资源管理体系搭建（文化、培养板块） | 蒋招敬 | 不定级 | 项目合并 | 2月21日 | / | 22/01-22/12 | / |
| 8 | 骏马计划（新员工培训）项目 | 蒋招敬 | 不定级 | 项目取消 | / | / | 22/02-22/06 | / |
| 9 | 经营分析框架搭建项目 | 王丽琴 | 不定级 | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/01-22/06 | / |
| 10 | 资金管理项目 | 王猛 | 不定级 | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/01-22/07 | / |
| 11 | 拓展店经营分析会项目 | 方培培 | 不定级 | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/01-22/07 | / |
| 12 | 经营管理会项目 | 郑晓霞 | 不定级 | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 22/01-22/07 | / |
| 13 | 供应商管理项目 | 苏素素 | 不定级 | 执行阶段 | 未审批备案 | 未召开 | 未设定 | / |