Odoo开发协作过程管理

- 目的

本文档描述了Odoo开发协作整体过程，对各个环节做了说明，使甲方需求能够准确快速的落地、有效的运行，明确乙方可结算的需求及其工作量。

- 角色及职责

用于明确甲乙双方需要承担的责任和义务。

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 甲方 | 1.提出需求及其预期完成时间，协助乙方进行需求收集和细化； 2.确认需求是否启动，确认需求、估算、工期，验收工作成果； 3.需求上线后推进运行跟踪并确认运行是否通过。 |
| 乙方 | 1.收集整理细化需求，并进行估算、排工期； 2.提交启动申请，提交需求、估算、工期确认，提交验收，提交运行通过确认； 3.开发实施，配合运行跟踪，处理运行反馈，处理Bug。 |

- 需求优先级

为需求设定优先级，通过优先级来判断需求启动的时机、保证处理的及时性，解决部分需求未能及时处理的问题。

需求优先级定义及影响如下：

| 优先级 | 定义及量化 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 要求启动时间不超过1周 | 需求要立即申请启动 |
| 中 | 要求启动时间不超过2周 | 需求1周内集中一次申请启动 |
| 低 | 启动时间没有明确要求 | 需求可与中优先级需求一起，每周集中申请启动 |

- 阶段概述

整个过程分为三个阶段：启动阶段、实施阶段、验收阶段。

| 阶段 | 说明 |
| --- | --- |
| 启动阶段 | 提出、收集需求，并作初步估算，确定需求是否启动。 |
| 实施阶段 | 细化需求、估算、排工期，确认后，完成开发，工作成果提交验收。 |
| 验收阶段 | 验收工作成果，进行运行跟踪，运行通过后可结算。 |

- 开发协作流程

流程图如下：

- 需求变更

本节明确需求变更的处理方式。

在验收阶段或后期维护时，如果乙方认为甲方提出的修改属于需求变更，乙方需要及时提出需求变更申请、说明差异点和工作量变化。

需求变更按照“开发协作流程”执行。

- 结算

乙方负责提交结算申请；

结算时机：在“开发协作流程”结束时，可以提交结算申请；

需求和需求变更可以申请结算，按照确认的需求/需求变更的估算值申请。

- 维护

乙方负责处理甲方在程序运行阶段提出的Bug。具体任务如下：

- 乙方需要收集、记录、修复甲方提出的Bug；

- 乙方需要将Bug处理结果及时反馈给甲方；

- Bug响应时间：依据Bug严重级别确定

| Bug严重级别 | 响应时间 |
| --- | --- |
| 致命 | 立即 |
| 严重 | 4小时内 |
| 一般 | 2个工作日内 |
| 细微 | 5个工作日内 |

附：Bug严重级别定义

- 致命：已经严重影响到程序的正常使用。

  - 程序无法正常运行；

  - 由于设计缺陷导致系统崩溃或资源严重不足；（例如：死循环、数据库死锁、异常导致程序中断）

  - 不能执行常用功能或重要功能；

  - 权限体系存在重大缺陷导致安全隐患，可以轻易执行未经授权的操作；

  - 存在安全漏洞，可以轻易被人利用；

  - 严重的计算错误；

  - 数据通讯错误；

- 严重：程序可以运行但是正常运营受到严重影响。

- 由于需求、设计错误导致流程和流程控制存在重大错误。

- 由于设计错误严重削弱软件处理事务的能力。

- 由于编码错误导致骨干流程不可用。

- 设计严重不合理，核心功能完全违反软件规范或业务规范，可能导致用户强烈的反感。

- 存在安全漏洞，但是该漏洞不容易被利用；

- 一般：问题影响到部分的，非关键的功能。对业务产生了中等或者较低的影响，但是通过一些平衡的解决方法，仍可使业务继续运作；在开发方面，这种情况妨碍了项目的继续进行或者影响到项目向生产环境迁移。

- 功能虽然能够正常使用，但由于实现过程中缺乏容错性，不能对设计边界以外（甚至边界本身）的数据或操作做出正确的响应，导致程序整体不稳定；运行过程中弹出未控制的系统提示，但不影响流程继续。

- 浏览器兼容性问题；

- 数据处理以前没做必要的验证；

- 细微：虽有不尽人意之处，但不影响用户操作；或用户使用频率较低。

- 轻度不合理，存在歧义，需要反复和用户说明，即使如此，也有可能在使用中感到不便。

- 界面设计存在缺陷、凌乱、不友好、有错别字。

注意：若出现文档中未提及的情况，由甲乙双方协商确定。