## 小组信息
项目复盘会
小组名称 | 内容组
复盘会时间
参与人 | 丁芹伟、姚叶萱
请注意！！！ 本文件共6个 Sheet

## 1. 整体情况
背景信息
我（小组）负责的目标（or项目、产品）是？把高维课程内容和用户实践沉淀为文章，传播给更多创业者，扩大影响力。 整体上是为公司哪个目标或要事服务的？要事一、要事三
小组成员 |  | 长处
内容编辑 | 姚叶萱 | 能准确将课程知识等精编为干货文章，责任心强
内容组长 | 丁芹伟 | 较为准确得理解创业群体需求，系统规划及策划能力优

## 2. 做得好的方面
👍 做得好的方面
成果 | 简要描述 | 我认为这为公司战略要事的贡献是 | 填写人
需求调研充分（举例） | 继续保持稳定质量的内容输出 | 新增粉丝数21000人，两个公众号粉丝总数超15w人 | 姚叶萱
| 为投后、直播等渠道平台进行内容输出与沉淀 | 为直播及投后类课程及时输出文章，进行传播 | 姚叶萱
| 科学创业丛书运营 | 《科学用人》上市，《OGSM》协助袁园老师完成全书稿件写作。通过日常在公众号、小鹅通以及活动策划，共销售1390本书籍。 | 丁芹伟

## 3. 做的对但不够的地方
做对了，但做的不够好的事情是哪些？
进展 | 描述 | 可能的todo： | 填写人
有哪些对的事情还没做？
可能是对的事 | 描述 | 可能的todo： | 填写人
重新梳理规划公众号内容 | 目前两个公众号之间差异化越来越小，两个公众号各自定位也越来越模糊 | 1､定位重新梳理 2､栏目重新规划，品牌、干货、案例等重点栏目重点投入 3､增加原创比例 | 丁芹伟
适当多增加一些跟品牌及学友相关的内容与创新 | 一方面是公众号内容的创作，二是形式上的再加工创新，比如高维月刊等 | 1､高维月刊或季刊 | 丁芹伟
案例输出 | 学友实践案例的采访与输出 | 变得更轻更高频 | 丁芹伟

## 4. 可以改善的地方
👍 可以改善的地方
问题类型 | 问题描述 | 深层次的原因可能是 | 可能的todo： | 填写人
复盘及迭代不够 | 几年来几乎都以最开始的流程和模式在运转，已经老化 | 能力、人力 | 定期复盘，找到问题，重点突破 | 丁芹伟
配合性工作较多 | 对于来自各个小组的内容需求多是被动响应，有时候手忙脚乱，原本的规划也被打乱 | 缺乏主动思考和管理接口的能力 | 主动梳理好接口、定规则和标准 | 丁芹伟
运营意识缺乏 | 多是内容生产和配合性工作，业务视角不够 | 能力不足 | 要么是补充专业运营人员，要么是通过与其它部门运营的协同来补充 | 丁芹伟

## 5. 下一步
下一步的工作重点和发展方向
一、梳理2023公众号的规划与定位，确定好重点栏目及策划思路。 二、高维刊物项目。 三、根据以往经验，梳理出可能高频出现的需求接口，提前定标准和思路，找到应对策略，以免手忙脚乱，打乱主节奏。