## SOP
**&高维《》项目运营表
时段 | 维度 | 具体时间 | 具体安排 | 负责人 | 备注
课前 | 投资机构 | 接到需求后即刻 | 需求沟通会：提前了解机构背景，了解投资风格和偏好，被投项目中有高维学友企业，有无重要竞争对手，沟通中避免踩雷、课程形式、确认课题、老师、具体诉求（通过直播或课程解决什么问题、提升什么能力） 参加学员具体情况、期待的课程形式
|  | 需求沟通会后3天 | 需求澄清、细节确认会：呈现项目方案、阐述需求理解并确认、报名形式、VI设计LOGO、主色调、课后宣传内容、主持、参会嘉宾、是否建群、风险忌讳确认，高维在其中可呈现程度（课件是否可以双LOGO、老师介绍中是否可以出现高维等）、课程前中后期高维提供具体服务内容（课程组织交付、金句、知识卡、课后宣传素材提供）、确认费用承担负责人、约会议室调试时间
|  | 细节沟通会后1-2天 | 签署合同/年框： 谁来出合同 是否发邮件 纸质还是电子重点关注条款（费用、付款时间、退款、PR、知识产权、违约等）
|  | 细节沟通会后1天 | 发送并确认项目计划表，并按计划表双方推进相关事项
|  | 细节沟通会后3天 | 样本访谈：确认访谈提纲、确认参与人（老师、领教、课程经理）
|  | 细节沟通会后持续 | 招生进度跟踪：进度是否正常、异常如何应对、是否需要筛选或者劝退特定用户
| 技术 | 细节沟通会后 | 后台开通单独报名通道，可报名、签到、发预习资料、发问卷、课后考试、评价、提供评价题目（每次要提前确认题目是否要修改）
| 师资 | 细节沟通会后 | 预约时间、需求讲述（课程价值、具体人群、授课形式、课中重点内容、课后宣传、输出物、忌讳内容、投屏PPT模板）、约会议室调试时间）
| 项目组 | 细节沟通会后 | 项目共识会：机构名称、课程主题课程形式、项目目标、项目分工（师资沟通、VI 设计、交付物、课中配合）
| 场地 | 细节沟通会后 | 和客户确认课程交付地址 线上：如用高维腾讯会议企业版需提前预约 线下：预约会议室，并确认疫情期间接待政策、费用、是否可以外部送餐带茶歇等）
| VI设计 | 细节沟通会后 | 根据客户提供的logo、主色调，设计：主KV、讲义封面、直播间背景、宣传页、知识地图合集、知识卡、片金句、签到板、流动书摊、投屏PPT模板
| 其他 | 课前1-2天 | 对内：做积分表、直播间测试、课前说明PPT 对学友：班群介绍企业、发上课通知、预习资料、发会议室链接、告知时间、发背景设置、注意事项：改名字。 对机构：提供重点主持内容给客户、再次确认第二天流程，发言嘉宾，抬头，内容，具体流程 对老师：确认终版PPT内容、发送学员名单以及重点关注人员标注、设备测试（确认讨论互动时间点、文字内容、会用到的分组、进组、白板功能、细节提醒）
课程当天 |  | 8:30 | monica邀请蒋博8：30做好测试（有声音，能投屏，能视频，设置背景，手写功能） | 课题经理
|  | 8:15 | 老师、工作人员进入会议室进行设备调试、将老师、项目组成员设为联席主持人、发送会议室及密码、学员讲义、作业文档、积分榜到班级群，腾讯会议操作指南 | 班主任 | 告知大家组号就是积分榜序号
|  | 8:30 | 播放暖场视频，共享开班主KV，让学友进群自动更改名称 | 班主任
|  | 8：30-45 | 学友陆续进入会议室班主任打招呼欢迎并提醒学员更改名称 | 班主任 | 全部开视频、设置专场的虚拟背景（手机、电脑）
|  | 8:50 | 开始介绍课前说明，开班PPT，让大家跟随班主任引导更改群名称，签到、熟悉课中分组、发言，静音操作流程，1组A核心学友（每个企业5个核心讨论名额进组） | 班主任 | 1、欢迎、暖场 2、介绍平台功能（2天时间安排、更改群内名称、简单介绍发言规则、演讲者视角切换、开启摄像头）强调一定要改名！分组是我们后台分配！进去出来都要改名字，进来前改。 3、介绍老师
|  | 8:55 | 发签到二维码到班群进行签到 | 班主任
|  | 9:00 | 点击录制 | 班主任
|  | 9:00 | 介绍嘉宾发言，介绍老师，介绍一天的上课内容+时间 | 班主任 | 看到迟到学员进场，需私信更改群内名称并分到组内
|  | 9:00 | 发积分表，积分规则截图发群 | 班主任 | https://docs.qq.com/sheet/DUkVxbkpJZ2xHUWlY?u=28e85e1976b24e44adb42dc3eff882fa&tab=BB08J2
|  | 9:20 | 学员全部到齐之后按照企业后台设置分组，并分配分组 设置倒计时、打字提醒倒计时 | 班主任、项目成员 | 随时发操作截图，操作指南 文字+语音告知：没被分到的学友找班主任
|  | 实时 | 金句随时记录+ 输出在聊天区，做金句卡（或其他可做宣传招生用内容） | 班主任 | 半天为单位
|  | 实时 | 课堂纪律管控：全员静音、未改名人员私信沟通改名 | 班主任 | 出现未关闭静音学友助教及时关闭
|  | 实时 | 鼓励大家讨论输出文字在聊天区 | 班主任
|  | 实时 | 问题或研讨（有标准答案的）的答案及时发腾讯会议聊天框 | 班主任
|  | 实时 | 提醒老师休息时间 | 班主任
|  | 实时 | 课间休息：班群、腾讯会议窗口告知几点结束休息，播放音乐 | 班主任
|  | 实时 | 课中截图供大家发朋友圈 | 项目成员
|  | 实时 | 按老师分享内容及时发送相关卡片、课程推荐等内容、流程图画法在班级群 | 班主任、项目成员
|  | 12:00 | 课程总结、提醒下午课程时间，班级群中再次发送时间 | 班主任
|  | 13:45 | 班群通知准备上线，上线后提醒改名、静音、分组 | 班主任 | 已经回来会议室，互动扣1
|  | 15:00 | 确认每天的考试链接，周日发奖品 | 班主任
|  | 17:30 | 发布考试链接，考试，考试前三排名截图 | 班主任
|  | 实时 | 发现个体和企业优秀行为，文字描述发工作群，杰欣收集用作对资本的复盘报告 | 班主任
|  | 17:30 | 公布当天作业 | 班主任
|  | 17:30 | 可以就答错率高的题目做一个文字解释发布在聊天区 | 班主任
|  | 17:40 | 大合影截图 | 班主任、项目成员
|  | 17:40 | 发课后评价链接 | 班主任
|  | 17:40 | 课程结束：感谢老师、课程总结 | 班主任
课后 |  | 课程当天 | 在班级群发总结、下次课作业公布，感谢+电子版金句和知识卡片 | 班主任、课题经理
|  | 课程当天 | 发送课后感填写链接，收集大家课后感 | 班主任
|  | 课程当天 | 致谢投资机构、老师和参训学友 | 班主任
|  | 一周内 | 每个企业跟踪作业，过程辅导呼唤炮火 | 班主任、课题经理
|  | 课后1天 | 内部课后复盘（课程内容、运营） | 项目组、投资机构 | 周六+ 周日两次
|  | 课后1天 | 课后提供去除敏感案例和数据的课件，放转化案例、工具包、班主任二维码、如果可以的话推送高维课程链接
|  | 课后1天 | 课后回访 学友端：需补充问题 机构端：了解合作方负责人对此次活动的感受和预期是否一致、对高维的评价、有无新增的需求、未来合作计划、基于这个班级未来可以继续开展的运营动作 | 班主任
|  | 课后1-2天 | 做结项报告、预约和机构复盘时间 | 班主任
|  | 课后1天 | 打包提供可宣传物料给投资机构 | 班主任
|  | 课后4-5天 | 与机构复盘、下一步合作初步洽谈 | 班主任
|  | 课后1-7天 | 整理传播资料，剪辑有价值的内容，进行二次传播（公众号文章、外部网站、视频号……），通常是以机构首发，高维转发的形式，需要和老师沟通什么内容能发，什么内容不能发，内容最终需要老师确认和评审 | 班主任
|  | 课后1-2周 | 费用核算、结算、做费用支出表 | 班主任
|  | 课后1个月内 | 持续一个月每周一次班群内容输出 | 班主任、课题经理
|  | 课后持续 | 持续关注重点企业： 针对目标受众，启动课后回访和跟踪机制，定期了解课后的落地情况和学习需求 是否赠送学习券，金额多少，谁来承担？是否可以复训？ 班主任加了被投企业学友后，第一时间打上标签，自己人，2b2c ，学霸，自己人的标签，行业…… 课间和课后沟通回访时，尽可能抓住创始人，或者从高管入手争取结实创始人，帮助他们发现问题，切入学习服务
序号 |  |  | 重点企业名 | 进组负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15