## 热浪2022年12月结算
2022年12月热浪结算清单
序号 | 模块 | 任务名称 | 描述 | 状态 | 通知验收时间 | 计划 | 预估工时 (人天) | 已确认工时 | 提出者 | 沟通 | 202212月提交付款 | 备注
4 | 餐饮学院crm | 餐饮学院crm | 餐饮学院客户管理系统需求 | 8.运行跟踪 |  | 2022.11.28日完成 | 15.8 |  | 刘伟，方金玉，林香 | 1、原型4个工作日，改了三版，开发计划9个工作日，会议讨论、演示、部署、测试2个工作日 2、原型已沟通过（餐饮）开发中2、和林香重新确认沟通私董会需求后，合并私董会内容3.增加公开课内容，将公开课内容也合并 3、1121给刘总发了最新的原型 4、1206修改12两条需求，增加0.8人天 | 15.8
9 | 合同 | 合同审批 | 合同界面按照陈延琴提供的规则更新后，合同类型没有了自行上传合同，从而不存在能够审批的合同类型，将判断条件改为合同模板为自行上传合同时可以发起审批 | 6.通知验收 |  | 2022.11.15晚上部署 | 0 |  | 李霞 | 原因：合同模板更新后原有合同类型无法在新的合同中使用，现有流程都是针对旧的类型。新的类型未配置流程审批，所以自行上传的合同无法审批。因用户使用没有配置，到时无法使用，开发看原因所消耗的时间为1个工作日 | 0
|  |  | 合同审批的律师审批能自主选择，找正强确定配置/开发实现 及工作量（11-17提出） | 6.通知验收 | 20221230 | 20221224完成 | 1 |  | 面条 | 需要跟面条确认 | 0 | 1人天，20230110周二开始运行跟踪，归到下个结算周期
| 费用 |  | 底栏金额为0问题，需1周内完成，odoo原生系统自带的，可算维护工作量（11-17提出） | 3.需求已确认 |  | 先不做，等通知 | 3 | 1 | 袁杰 | 优先费用模块（1天已改），其他的也需要检查（2天） | 1
|  |  | 增加合同类型：渠道合作（来自面条）（11-17提出） | 6.通知验收 | 20221230 | 20221224完成 | 1 |  | 面条 | 增加该类型之后，该模块相应的变化（联动模版、对应流程） | 1
|  |  | odoo合同列表，出现了一个别人的合同（来自宝声）（11-17提出） | 6.通知验收 |  |  | 0.2 |  | 宝生 | 确认是否是添加关注人引起的，若是则不是bug | 0 | 0.2人天 待验证，归到下个结算周期
| 订单 |  | 员工账号不能创建分析账户 | 6.通知验收 |  |  | 0 |  | 袁杰 | 配置完成 | 0
| 样式修改 |  | 删除按钮无法正常使用 | 6.通知验收 | 20221228 | 20221224完成 | 0.7 |  | grace |  | 0.7
| 餐饮CRM | 增加餐饮学院，私董会，公开课入口 | 上课记录加3个入口 | 6.通知验收 | 20221206 |  | 0.6 |  | 刘伟 |  | 0.6
|  | 去掉公司跟进记录 | 跟进记录只保留个人的，去掉公司的 | 6.通知验收 | 20221206 |  | 0.2 |  | 刘伟 |  | 0.2
|  | 过滤标签 | 过滤餐饮特有的标签（需要提供标签） | 6.通知验收 | 20221230 |  | 0 |  | 方金玉 | tade行业/餐饮学院，私董会，公开课（书于餐饮学院后续需求，未算工时） | 0
|  | 界面字段优化 | 去掉邮箱，创建时间 | 6.通知验收 | 20221230 |  | 0.2 |  | 方金玉 |  | 0.2
|  | 确认数据准确性 | 找cheng核对订单数据是否完整 | 6.通知验收 |  |  | 0.1 |  | 刘伟 |  | 0.1
|  |  | 跟进记录的时间和跟进人默认是当前登录人和系统时间，可以手动修改 | 6.通知验收 | 20221230 | 20221224完成 | 0.3 |  | rose |  | 0.3
| odoo权限整理讲解 | 跟rose讲解odoo中的权限使用与以及注意事项 | 整理并讲解模型-访问权限，访问规则，视图，权限组，以及相关关联关系 | 7.已验收 |  |  | 0.2 |  | rose |  | 0.2
| 餐饮学院 | 同步标签 | 小助手同步的标签与rose的标签列表数量没有对应上 | 6.通知验收 | 20221213 |  | 0.3 |  | rose | 问题提出后，我们重新进行代码测试，联系人标签自动同步到餐饮学院的测试，以及同步代码测试，并未发现问题，然后与成锐沟通，提供了同步的联系人id列表，我们逐一核查，将缺少的id提供给成锐，得到反馈，可能是小助手标签数据没有填写完整（有些人没有填写） | 0.3
| 餐饮学院 | 增加搜索条件 | 餐饮学院设置搜索条件：名称(姓名)，电话，地区，公司名称，标签，跟进记录(跟进内容、时间、跟进人)， | 6.通知验收 | 20221214 | 2022年1216日部署到正式 | 1 |  | rose | 地区不可编辑是因为有些数据地区类型展示的是公司地区，需要去公司账号下更改 | 1
|  |  | 餐饮学院增加地区，城市，国家，街道等字段，并与联系人保持同步修改 | 6.通知验收 | 20221215 | 2022年1216日部署到正式 | 0.2 |  | rose |  | 0.2
|  |  | 因为个人中不包含行业标签，所以需要在进入的时候去统计企业中的用户，并将用户展示在列表中，从而可以进行编辑 | 6.通知验收 | 20221216 | 2022年1216日部署到正式 | 1 |  | rose |  | 1
| 运维 |  | 给Rose初始化一个数据库，用做测试用 | 6.通知验收 | 20221226 |  | 1.8 |  |  | 有些关联关系、出实话方法，不能直接增加和删除 | 1.8
|  | 仪表盘会议 | 讨论课程仪表盘相关内容 | 6.通知验收 |  | 202212218 | 0.4 |  |  |  | 0.4
| 运维 | 代码迁移到外部git | 代码迁移到外部git，gitleb,腾讯工蜂 | 6.通知验收 | 20221228 | 20221228 | 0.8 |  |  |  | 0.8
| 合同 |  | 天数可填写小数，无法保存小数，小数部分会被识别为0，无法保存 | 8.运行跟踪 | 20221228 | 20221228 | 0.3 |  | 面条君 | 修改合同中天数类型，并查看是否会造成其他影响 | 0.3
| 运维 | 餐饮学院标签同步数量不对 | 小助手同步联系人后餐饮学院相关标签未能完全同步，协助cheng查找原因 | 6.通知验收 | 20221213 | 20221213 | 0.3 |  | rose | 经沟通，联系人中有部分用户未打上标签，并非同步的问题 | 0.3
[10 empty] | 202212月结算清单（人天） | 26.2
备注：统计状态跟李霞沟通：大需求按运行通过，小需求调整按验收完