## Sheet1
项目阶段 | 目的 | 具体描述 | 目标 | 关键抓手
1：做复制 | 深圳团队能够顺畅高效的实施专属群服务 深圳符合要求的稳健学友在课后被专属群稳定和符合标准的建群、服务、触达、满意 | 深圳5月开始来上课来参加活动的符合标准的学友转由团队用专属群来服务。 | 1.深圳团队服务率（要通过数据来分析？） 按标准实施专属群服务的群数量/满足专属群服务的群数量（只拉创始人——前提是打完标签） 2.用户满意度（素材的点击率被跟踪和统计） 1）希望被继续服务的人数/服务的群总数 2）服务内容阅读率 打开、点击数/内容发送总数 | 运营流程（服务目标学友标准、群标签定义，运营策略、话术）建档培训、IT工具提效、弹药生产 项目经理也要参与服务。 | 成功画面：深圳也实现了 对某一些客户从老班主任的朋友圈的触达转移到小灶群的稳定触达。 素材需要经过产品组的评审。对之前验证的优秀素材进行评审和优化。 已经确定档期的线下课的小灶群的素材提前生产。（产品组）要做吗？上一个项目的素材如果达到60分就不用做？ 前一个项目的素材是否达到了60分？达到了的话可以做复制。（黛安：上一个项目做结项，对交付物做验收） | 流程化：001动作、002动作（时间对应、由谁完成） 伙伴云的运用流程化。
2：推全国 | 全国开展专属群服务 | 6月全国开始来上课来参加活动的符合标准的学友转由团队用专属群来服务。 | 1.全国团队服务率 按标准实施专属群服务的群数量/满足专属群服务的群数量 希望被继续服务的人数/服务的群总数 2.用户满意度 1）希望被继续服务的人数/服务的群总数 2）服务内容阅读率 打开、点击数/内容发送总数 | 广深厦服务团队、弹药供应充足、IT工具大幅度提效 | 对弹药的补给、要求更高。 群加量
3：群加量 | 激活的学友用群服务 | 6月深圳被激活的符合标准的用户用专属群服务。 | 深圳团队服务率 按标准实施专属群服务的群数量/被激活的满足专属群服务的群数量 希望被继续服务的人数/服务的群总数 2.用户满意度 1）希望被继续服务的人数/服务的群总数 2）服务内容阅读率 打开、点击数/内容发送总数 | 运营流程（细化群标签、运营策略、话术）建档培训
4：高效能 | 提高专属群服务学友的活跃度 投入产出比提高 | 7月全国专属群服务质量提高 | 1.复购率 全国专属群服务7-8-9月复购率比之前提高到 ？%。 2.回应率 学友在专属群互动次数/专属群群总数 3.服务人效 服务人数/服务群数 | 运营和弹药的有效性、IT工具的智能服务 | 通道都建完了，要提高复购率了。对比维度没有想清楚。需要解决；活跃度等也需要考察到。 服务的人效、人数、投入产出比是否合理。
5：高效能群加量——转运营（群数量的目标---）
伟：补充目标：关心非业绩之外的目标，小灶群承接的战略目标，1：流程固化，系统识别到了意向学友服务人员可直接拉群。2：
慧余：SOP的沉淀，素材的沉淀，it的提速（it化之前是流程化）
伟：激励跑通
慧余：今天不讨论，公司整体的激励还没有定型。